## 甘特图
项目甘特图
项目 | 智慧锅炉
|  |  | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 | 2020-07-06 | 2020-07-13 | 2020-07-20
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
端别 | 任务名称 |  | 2020-05-11 1: 计划甘特图
接口 | 数据库设计，框架修改 | 2 | bar: 2020-05-11 2 to 2020-05-11 3
| 登录,我的个人中心 | 2 | bar: 2020-05-11 3 to 2020-05-11 4
| 首页(banner,咨询,消息中心) | 3 | bar: 2020-05-11 5 to 2020-05-18 1; 2020-05-25 1
| 工作台(消息提醒,数据统计,权限功能模块) | 1 | bar: 2020-05-25 2
| 工作台（5个巡检） | 4 | bar: 2020-05-25 3 to 2020-06-01 1
| 工作台（3个视察） | 2 | bar: 2020-06-01 2 to 2020-06-01 3
| 工作台（2个数据）,首页扫码、定时任务、报警 | 3 | bar: 2020-06-01 4 to 2020-06-08 1
| 对接传感器 | 5 | bar: 2020-06-08 2 to 2020-06-15 1
| 对接锅炉监控平台,查看锅炉状态 | 3 | bar: 2020-06-15 2 to 2020-06-15 4
后台 | 公告管理列表、公告数据库修改 | 1 | bar: 2020-05-11 2
| 公告添加、公告编辑、权限管理整个模块 | 2 | bar: 2020-05-11 3 to 2020-05-11 4
| 用户管理、锅炉房管理、锅炉管理 | 4 | bar: 2020-05-11 5 to 2020-05-18 3
| 维保公司管理 | 1 | bar: 2020-05-18 4
| 锅炉管理-锅炉品牌管理 | 1 | bar: 2020-05-18 5
| 管线管理 | 1 | bar: 2020-05-25 1
| 采集仪管理、管线巡检管理、水化巡检管理、安全巡检管理、锅炉巡检管理 | 3 | bar: 2020-05-25 2 to 2020-05-25 4
| 维修管理、保养管理、视察管理、预警管理 | 4 | bar: 2020-05-25 5 to 2020-06-01 3
| 监控管理、续费管理、第三方扫码支付功能 | 2 | bar: 2020-06-01 4 to 2020-06-01 5
| 反馈管理、APP设置、消息 | 3 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 3
| 首页统计，商家端消息 | 3 | bar: 2020-06-08 4 to 2020-06-15 1
IOS | 登录 | 0.5 | bar: 2020-06-15 1
首页 | 首页、扫一扫 | 0.5 | bar: 2020-06-15 2
消息
工作台 | 工作台主页 | 2
预警列表、巡检列表
锅炉巡检
管线巡检
工作考勤
设备维修、数据总览（H5）
水化巡检、安全巡检、工作视察、设备保养
数据分析
个人中心 | 个人中心、修改头像、修改密码、意见反馈 | 1 | bar: 2020-06-15 5
安卓 | 登录 | 0.5 | bar: 2020-06-15 1
首页 | 首页、扫一扫 | 0.5 | bar: 2020-06-15 2
消息
工作台 | 工作台主页 | 2
预警列表、巡检列表
锅炉巡检
管线巡检
工作考勤
设备维修、数据总览
水化巡检、安全巡检、工作视察、设备保养
数据分析
个人中心 | 个人中心、修改头像、修改密码、意见反馈 | 1 | bar: 2020-06-15 5

## 后台
标题 | 开始时间 | 截止时间 | 预计投入工作日
公告管理列表、公告数据库修改 | 2020-05-12 | 2020-05-12 | 1
公告添加、公告编辑、权限管理整个模块 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2
用户管理、锅炉房管理、锅炉管理 | 2020-05-15 | 2020-05-20 | 4
维保公司管理 | 2020-05-21 | 2020-05-21 | 1
锅炉管理-锅炉品牌管理 | 2020-05-22 | 2020-05-22 | 1
管线管理 | 2020-05-25 | 2020-05-25 | 1
采集仪管理、管线巡检管理、水化巡检管理、安全巡检管理、锅炉巡检管理 | 2020-05-26 | 2020-05-28 | 3
维修管理、保养管理、视察管理、预警管理 | 2020-05-29 | 2020-06-03 | 4
监控管理、续费管理、第三方扫码支付功能 | 2020-06-04 | 2020-06-05 | 2
反馈管理、APP设置、消息 | 2020-06-09 | 2020-06-11 | 3
首页统计 | 2020-06-12 | 2020-06-16 | 3

## 安卓&IOS
|  | 开发时间 | 测试时间
| 登录 | 0.5 | 0.5
首页 | 首页、扫一扫 | 1 | 0.5
| 消息 | 0.5
工作台 | 工作台主页 | 0.5 | 2
| 预警列表、巡检列表 | 0.5
| 锅炉巡检 | 2
| 管线巡检 | 2
| 工作考勤 | 2
| 设备维修、数据总览（H5） | 1
| 水化巡检、安全巡检、工作视察、设备保养 | 2
| 数据分析 | 2
个人中心 | 个人中心、修改头像、修改密码、意见反馈 | 1 | 1
|  | 开发时间 | 测试时间
| 登录 | 0.5 | 0.5
首页 | 首页、扫一扫 | 1 | 0.5
| 消息 | 0.5
工作台 | 工作台主页 | 0.5 | 2
| 预警列表、巡检列表 | 0.5
| 锅炉巡检 | 2
| 管线巡检 | 2
| 工作考勤 | 2
| 设备维修、数据总览 | 1
| 水化巡检、安全巡检、工作视察、设备保养 | 2
| 数据分析 | 2
个人中心 | 个人中心、修改头像、修改密码、意见反馈 | 1 | 1

## 接口
功能模块 | 开始时间 | 截止时间 | 预计工作日
数据库设计，框架修改 | 2020-05-12 | 2020-05-13 18:00 | 2
登录,我的个人中心 |  | 2020-05-15 18:00 | 2
首页(banner,咨询,消息中心) |  | 2020-05-20 18:00 | 3
工作台(消息提醒,数据统计,权限功能模块) |  | 2020-05-21 18:00 | 1
工作台（5个巡检） |  | 2020-05-28 18:00 | 4
工作台（3个视察） |  | 2020-05-29 18:00 | 2
工作台（2个数据）,首页扫码 |  | 2020-06-03 18:00 | 3
对接传感器 |  | 2020-06-10 18:00 | 5
对接锅炉监控平台,查看锅炉状态 |  | 2020-06-15 18:00 | 3

## 客户计划
智慧锅炉-项目节点计划表
阶段 | 端 | 功能模块 | 开始时间 |  | 结束时间
产品 | 产品 | 需求会 | 2020-04-29 |  | 2020-05-06
开发 | APP | 个人中心模块（APP页面+功能+接口） | 2020-05-07 | 12 | 2020-05-25
|  | 主页-模块（APP页面+功能+接口） | 2020-05-25 | 8 | 2020-06-04
|  | 工作台-模块（APP页面+功能+接口） | 2020-06-04 | 25 | 2020-07-09
| PC | 管理后台（页面功能开发） | 2020-05-07 | 25 | 2020-06-11
|  | 维保公司后台（页面功能开发） | 2020-06-11 | 20 | 2020-07-09
|  | 大屏（页面功能开发） | 2020-05-07 |  | 2020-07-09
测试 | 测试 | 测试（APP+后台测试） | 2020-07-09 | 15 | 2020-07-30
Formulas:
结束时间 = WORKDAY([开始时间],E4)
开始时间 = [结束时间, row above]