## 项目甘特图
项目甘特图
项目 | 百姓通
|  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2020-08-03
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | 任务名称 |  | 2020-05-25 1: 计划甘特图
页面 | 程书林 | 用户端-页面 |  | 2020-05-25 1: 页面完成
授权登录 |  | 微信绑定手机登录 | 1 | 2020-06-01 1: 思遇-H5页面
其他手机登录 | bar: 2020-06-08 1
首页 |  | 位置选择 | 1 | bar: 2020-06-08 2
搜索 | bar: 2020-06-08 2
搜索后 | bar: 2020-06-08 2
|  | 精致美食 | 2 | bar: 2020-06-08 3 to 2020-06-08 4
|  | 推荐商家 | 1 | bar: 2020-06-08 5
|  | 邀请注册商家 | 1 | bar: 2020-06-08 5
筛选分类 | bar: 2020-06-08 5
|  | 商家主页 | 2 | bar: 2020-06-15 1
|  | 提交订单 | 2 | bar: 2020-06-15 2
|  | 配送地址管理 | 1 | bar: 2020-06-15 3
推广中心 |  | 申请成为推广员 | 1 | bar: 2020-06-15 3
推广展示页 | bar: 2020-06-15 3
|  | 提现、推广明细 | 1 | bar: 2020-06-15 4
|  | 修改推广提现密码 | 1 | bar: 2020-06-15 5
代理员规则 | bar: 2020-06-15 5
|  | 我的推广员 | 1 | bar: 2020-06-22 1
管理费明细 | bar: 2020-06-22 1
个人中心 |  | 我的订单列表 | 1 | bar: 2020-06-22 2
|  | 订单详情 | 1 | bar: 2020-06-22 2
|  | 订单状态 | 1 | bar: 2020-06-22 2
|  | 订单操作 | 2 | bar: 2020-06-22 3
|  | 地址管理 | 1 | bar: 2020-06-22 3
|  | 收藏 | 1 | bar: 2020-06-22 4
消息中心 | bar: 2020-06-22 4
|  | 积分 | 1 | bar: 2020-06-22 4
证书 | bar: 2020-06-22 4
|  | 意见反馈 | 1 | bar: 2020-06-22 5
修改手机号 | bar: 2020-06-22 5
|  | 设置（用户协议、隐私协议、关于我们） | 1 | bar: 2020-06-22 5
授权登录 | 刘海龙 | 微信绑定手机登录 | 1 | bar: 2020-05-25 2
其他手机登录 | bar: 2020-05-25 2
商家入驻 |  | 入驻申请 | 1 | bar: 2020-05-25 3
审核状态 | bar: 2020-05-25 3
首页 |  | 首页展示 | 1 | bar: 2020-05-25 4
|  | 广告位申请 | 1 | bar: 2020-05-25 5
|  | 到店购买 | 1 | bar: 2020-06-01 1
推广中心 |  | 申请成为推广员 | 1 | bar: 2020-06-01 1
提现 | bar: 2020-06-01 1
|  | 佣金明细 | 1 | bar: 2020-06-01 2
|  | H5相关页面 | 1 | bar: 2020-06-01 2
订单 |  | 订单详情 | 1 | bar: 2020-06-01 2
|  | 订单状态 | 1 | bar: 2020-06-08 1
|  | 取消订单 | 1 | bar: 2020-06-08 2
|  | 订单发货 | 1 | bar: 2020-06-08 3
个人中心 |  | 商家信息 | 1 | bar: 2020-06-08 4
|  | 广告服务 | 1 | bar: 2020-06-08 5
线下订单 | bar: 2020-06-08 5
|  | 评价 | 1 | bar: 2020-06-15 1
|  | 商家钱包 | 2 | bar: 2020-06-15 2 to 2020-06-15 3
|  | 消息中心 | 1 | bar: 2020-06-15 4
积分、证书 | bar: 2020-06-15 4
|  | 意见反馈 | 1 | bar: 2020-06-15 5
修改手机号、提现密码 | bar: 2020-06-15 5
|  | 设置（用户协议、隐私协议、关于我们） | 1 | bar: 2020-06-22 1
用户端接口 | 授权登录 | 微信绑定手机登录 | 0.6 | bar: 2020-05-25 1
其他手机登录 | bar: 2020-05-25 1
| 首页 | 位置选择 | bar: 2020-05-25 1
|  | 搜索 | 0.3 | bar: 2020-05-25 1
|  | 精致美食 | 0.3 | bar: 2020-05-25 2
|  | 推荐商家 | 0.3 | bar: 2020-05-25 2
|  | 邀请注册商家 | 0.3 | bar: 2020-05-25 2
|  | 筛选分类 | 0.3 | bar: 2020-05-25 3
|  | 商家主页 | 0.3 | bar: 2020-05-25 3
|  | 提交订单 | 1.2 | bar: 2020-05-25 4
|  | 配送地址管理 | 0.3 | bar: 2020-05-25 5
| 推广中心 | 申请成为推广员 | 0.3 | bar: 2020-05-25 5
|  | 推广展示页 | 0.3 | bar: 2020-05-25 5
|  | 提现、推广明细 | 0.3 | bar: 2020-06-01 1
|  | 修改推广提现密码 | 0.3 | bar: 2020-06-01 1
|  | 代理员规则 | 0.3 | bar: 2020-06-01 1
|  | 我的推广员 | 0.3 | bar: 2020-06-01 1
|  | 管理费明细 | 0.3 | bar: 2020-06-01 2
| 个人中心 | 我的订单列表 | 0.3 | bar: 2020-06-01 2
|  | 订单详情 | 0.3 | bar: 2020-06-01 2
|  | 订单状态 | 0.3 | bar: 2020-06-01 3
|  | 订单操作 | 0.3 | bar: 2020-06-01 3
|  | 地址管理 | 0.3 | bar: 2020-06-01 3
|  | 收藏 | 0.3 | bar: 2020-06-01 3
|  | 消息中心 | 0.3 | bar: 2020-06-01 4
|  | 积分 | 0.3 | bar: 2020-06-01 4
|  | 证书 | 0.6 | bar: 2020-06-01 4
|  | 意见反馈 | 0.3 | bar: 2020-06-01 5
|  | 修改手机号 | 0.3 | bar: 2020-06-01 5
|  | 设置（用户协议、隐私协议、关于我们） | 0.3 | bar: 2020-06-01 5
商家端接口 | 授权登录 | 微信绑定手机登录 | 0.6 | bar: 2020-06-08 1
其他手机登录 | bar: 2020-06-08 1
| 商家入驻 | 入驻申请 | 0.6 | bar: 2020-06-08 1
|  | 审核状态 | 0.3 | bar: 2020-06-08 2
| 首页 | 首页展示 | 0.3 | bar: 2020-06-08 2
|  | 广告位申请 | 0.3 | bar: 2020-06-08 2
|  | 到店购买 | 0.3 | bar: 2020-06-08 3
| 推广中心 | 申请成为推广员 | 1.2 | bar: 2020-06-08 4
|  | 提现 | 0.6 | bar: 2020-06-08 3
|  | 佣金明细 | 0.3 | bar: 2020-06-08 5
|  | H5相关页面 | 0.3 | bar: 2020-06-08 5
| 订单 | 订单详情 | 0.3 | bar: 2020-06-08 5
|  | 订单状态 | 0.3 | bar: 2020-06-15 1
|  | 取消订单 | 0.3 | bar: 2020-06-15 1
|  | 订单发货 | 0.3 | bar: 2020-06-15 1
| 个人中心 | 商家信息 | 0.6 | bar: 2020-06-15 2
|  | 广告服务 | 0.3 | bar: 2020-06-15 2
|  | 线下订单 | 0.3 | bar: 2020-06-15 3
|  | 评价 | 0.3 | bar: 2020-06-15 3
|  | 商家钱包 | 0.6 | bar: 2020-06-15 3
|  | 消息中心 | 0.3 | bar: 2020-06-15 4
|  | 积分、证书 | 0.6 | bar: 2020-06-15 4
|  | 意见反馈 | 0.3 | bar: 2020-06-15 5
|  | 修改手机号、提现密码 | 0.3 | bar: 2020-06-15 5
|  | 设置（用户协议、隐私协议、关于我们） | 0.3 | bar: 2020-06-15 5
管理后台 | 权限管理 | 部门管理 | 0.3 | bar: 2020-06-22 1
|  | 角色管理 | 0.3 | bar: 2020-06-22 1
|  | 平台管理员 | 0.3 | bar: 2020-06-22 1
| 系统设置 | 订单设置 | 0.3 | bar: 2020-06-22 2
|  | 广告费设置 | 0.3 | bar: 2020-06-22 2
|  | 积分设置 | 0.3 | bar: 2020-06-22 2
|  | 提现设置 | 0.3 | bar: 2020-06-22 4
|  | 销售机制设置 | 0.3 | bar: 2020-06-22 4
|  | 证书设置 | 0.3 | bar: 2020-06-22 4
| 用户管理 | 用户列表 | 0.3 | bar: 2020-06-22 5
|  | 用户查询 | 0.3 | bar: 2020-06-22 5
| 积分管理 | 用户积分 | 0.3 | bar: 2020-06-22 5
|  | 商家积分 | 0.3 | bar: 2020-06-29 1
| 商家管理 | 商家分类管理 | 0.3 | bar: 2020-06-29 1
|  | 商家审核 | 0.6 | bar: 2020-06-29 1
|  | 商家管理 | 1.2 | bar: 2020-06-29 2
| 推广员管理 | 推广员审核 | 0.6 | bar: 2020-06-29 3
|  | 推广员管理 | 1.2 | bar: 2020-06-29 4
|  | 代理管理 | 1.2 | bar: 2020-06-29 5
|  | 佣金明细 | 0.3 | bar: 2020-07-06 1
|  | 代理管理费明细 | 0.3 | bar: 2020-07-06 1
| 订单管理 | 线上订单 | 3 | bar: 2020-07-06 2 to 2020-07-06 4
|  | 线下订单 | 1.2 | bar: 2020-07-06 5
| 商品管理 | 新增 | 0.3 | bar: 2020-07-13 1
|  | 列表 | 0.3 | bar: 2020-07-13 1
|  | 查询 | 0.3 | bar: 2020-07-13 1
| 小程序管理 | banner管理 | 0.6 | bar: 2020-07-13 2
|  | 广告管理 | 0.3 | bar: 2020-07-13 2
|  | 相关介绍 | 0.3 | bar: 2020-07-13 3
| 评价管理 | 评价列表 | 0.3 | bar: 2020-07-13 3
|  | 评价查询 | 0.3 | bar: 2020-07-13 3
| 反馈管理 | 反馈列表 | 0.3 | bar: 2020-07-13 4
|  | 反馈查询 | 0.3 | bar: 2020-07-13 4
| 公告管理 | 发布公告 | 0.3 | bar: 2020-07-13 4
|  | 公告列表 | 0.3 | bar: 2020-07-13 5
|  | 公告查询 | 0.3 | bar: 2020-07-13 5
| 广告服务管理 | 列表 | 0.6 | bar: 2020-07-13 5
|  | 查询 | 0.6 | bar: 2020-07-20 1
| 财务管理 | 财务明细 | 0.9 | bar: 2020-07-20 1
|  | 商家提现 | 0.9 | bar: 2020-07-20 2
|  | 推广员提现 | 0.9 | bar: 2020-07-20 3
| 首页 | 数据统计 | 1.2 | bar: 2020-07-20 4
|  | 趋势图 | 1.2 | bar: 2020-07-20 5

## 项目开发计划
项目开发计划
序号 | 模块 | 功能 | 开始时间 | 完成时间