## P-03-27
项目 |  | 项目进度 | 产品设计 | UI设计 | 服务端 |  | APP端 |  | Web前端 |  |  |  | 测试
[5 empty] | 接口开发 | 后台开发 | 安卓 | IOS | 公众号 | 小程序 | H5 | web
1 | 西昌行 | 开发中 |  |  | 苟攀 | 苟攀 | 廖祥 | 罗晓明 |  |  |  |  | 李艳玲
2 | 购房通1.0/2.0 | 测试中 | 杨鹏 | 贺玲红 | 柏华 | 柏华 | 周正权 | 刘亿前 | 程书林 |  |  |  | 余成香
3 | 慈王农庄 | 交付中 | 胡佳新 | 蒋旖旎 | 唐宗君 | 李自明 |  |  |  | 程书林 |  |  | 李艳玲/王秋方
4 | 303红包 | 开发中 | 胡佳新 | 贺玲红 | 姚琪 | 姚琪 |  |  | 程书林
5 | 粉笔编辑器 | 测试中: 开发中; 杨鹏: 胡佳新; 贺玲红: 贺玲红; 柏华: 李自明/姚琪
6 | 全村都好玩 | 测试中 | 杨鹏 | 贺玲红 | 姚琪 | 郭宏锦团队 |  |  | 陈超
7 | 材慧团 | 开发中 | 胡佳新 | 贺玲红 | 唐宗君 | 郭宏锦团队 |  |  |  |  | 郭宏锦团队
8 | 招招出行 | 测试中: 设计完成（暂停）
9 | 思遇直播 | 开发中 | 胡佳新 | 蒋旖旎 | 柏华 | 姚琪 | 廖祥 | 袁浪
10 | 冰点水 | 开发中 |  |  | 冷斌 | 冷斌 | 周正权 | 刘亿前
11 | 游戏项目 | 已交付 |  |  | 唐宗君 | 唐宗君 | 周正权 | 刘亿前
12 | 趣秀直播 | 开发中 | 胡佳新 | 蒋旖旎 | 冷斌 | 冷斌 | 廖祥 | 袁浪
13 | 外贸直播 | 测试中: 设计中; 杨鹏: 杨鹏; 贺玲红: 贺玲红
14 | 文库商城 | 杨鹏: 杨鹏; 贺玲红: 蒋旖旎
15 | 锅炉项目（拉萨供暖） | 杨鹏: 杨鹏; 贺玲红: 贺玲红
16 | 柬埔寨出行
17 | 意桐家居 | 杨鹏: 戚海涛; 贺玲红: 贺玲红
18 | 百姓通 | 杨鹏: 胡佳新; 贺玲红: 蒋旖旎

## D-03-27
开发端 | 人员 |  |  |  | 任务截止日期
服务端 | 苟攀 | 1号微巴修改 | 西昌行 |  | 2020-04-17
| 唐宗君 | 慈王农庄（测试中）-接口 | 材慧团-接口 | 游戏项目
马丹
| 柏华 | 购房通（开发完成）-接口+后台 | 思遇直播-接口 | AI聘 | 2020-05-20
| 李自明 | 慈王农庄（测试中） | 粉笔编辑器-后台 |  | 2020-05-01
| 姚琪 | 全村都好玩（开发完成） | 思遇直播-后台
IOS | 罗晓明 | 思遇直播
| 刘亿前 | 购房通（测试中） | 冰点水 | 游戏项目 | 2020-04-17
| 袁浪 | 思遇直播
Android | 廖祥 | 思遇直播
| 周正权 | 购房通（开发中） | 冰点水 | 游戏项目 | 2020-05-01
Web | 程书林 | 慈王农庄（测试中）-小程序 | 购房通-公众号 | AI聘 | 2020-04-17
| 陈超 | 全村都好玩 |  |  | 2020-05-01
测试 | 刘江龙 | 直播
| 王秋方 | 会玩 | 慈王农庄
| 李艳玲 | 慈王农庄 | 西昌行
| 余成香 | 购房通
产品设计 | 胡佳新 | 思遇直播
| 杨鹏 | 外贸直播
| 贺玲红 | 外贸直播
蒋旖旎

## 项目周期
项目 |  | 产品设计 |  |  | UI设计 |  |  | 服务端 | [5 empty] | APP端 | [5 empty] | Web前端 | [11 empty] | 测试 |  |  | 总计
[8 empty] | 接口 |  |  | 后台 |  |  | 安卓 |  |  | IOS |  |  | 公众号 |  |  | 小程序 |  |  | H5 |  |  | web
|  | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 人员 | 计划 | 实际 | 计划 | 实际
1 | 球鞋仓库 | [6 empty] | 苟攀 | 15 | 15 | 李自明 | 7 | 7 |  |  |  | 罗晓明 | 15 | 15 | [12 empty] | 余成香 | 5 | 5 | 42 | 42 | 1

## Sheet1
项目 |  | 产品设计 |  | UI设计 |  | 服务端 |  |  |  | APP端 |  |  |  | Web前端 | [7 empty] | 测试 |  | 合计
[6 empty] | 接口 |  | 后台 |  | 安卓 |  | IOS |  | 公众号 |  | 小程序 |  | H5 |  | web
|  | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 实际
1 | 球鞋仓库 |  |  |  |  | 苟攀 | 15 | 李自明 | 7 |  |  | 罗晓明 | 15 | [8 empty] | 余成香 | 5 | 42
2 | 游戏项目 |  |  | 贺玲红 | 3 |  |  |  |  | 周正权 | 3 | 刘亿前 | 3 | [10 empty] | 9
3 | 海狮直播 |  |  | 蒋旖旎 | 5 | 冷斌 | 10 | 冷斌 | 5 | 周正权 | 15 | 刘亿前 | 15 |  |  |  |  | 刘海龙 | 5 |  |  | 刘江龙 | 5 | 60
4 | 犬证 | 刘小霞 | 13 | 蒋旖旎 | 6 | 唐宗君 | 25 | 姚琪 | 25 | [6 empty] | 刘海龙 | 25 |  |  |  |  | 余成香 | 10 | 104

## Sheet2
项目 |  | 产品设计 |  | UI设计 |  | 服务端 |  |  |  | APP端 |  |  |  | Web前端 | [7 empty] | 测试 |  | 合计
[6 empty] | 接口 |  | 后台 |  | 安卓 |  | IOS |  | 公众号 |  | 小程序 |  | H5 |  | web
|  | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 人员 | 实际 | 实际
1 | 球鞋仓库 |  |  |  |  | 苟攀 | 15 | 李自明 | 7 |  |  | 罗晓明 | 15 | [8 empty] | 余成香 | 5 | 42
2 | 游戏项目 |  |  | 贺玲红 | 3 |  |  |  |  | 周正权 | 3 | 刘亿前 | 3 | [10 empty] | 9
3 | 海狮直播 |  |  | 蒋旖旎 | 5 | 冷斌 | 10 | 冷斌 | 5 | 周正权 | 15 | 刘亿前 | 15 |  |  |  |  | 刘海龙 | 5 |  |  | 刘江龙 | 5 | 60
4 | 犬证 | 刘小霞 | 13 | 蒋旖旎 | 6 | 唐宗君 | 25 | 姚琪 | 25 | [6 empty] | 刘海龙 | 25 |  |  |  |  | 余成香 | 10 | 104

## Sheet3
项目 |  | 球鞋仓库
|  | 人员 | 计划 | 单价 | 总价 | 实际 | 项目占比 | 完成率 | 绩效
总计 |  |  | 11 | 800 | 8800 | 22 | 1 | 0.5 | 4400
产品设计 |  | xx | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
UI设计 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
服务端 | 接口 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
| 后台 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
APP | 安卓 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
| IOS |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
web前端 | 公众号 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
| 小程序 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
| web |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
| H5 |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5
测试 |  |  | 1 |  |  | 2 |  | 0.5