## 项目进度甘特图
项目总进度甘特图
项目名称： |  | AI聘
二、项目进度表
起止日期 |  |  |  |  | 2020-03-16 | [6 empty] | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20
周 |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 端别 | 任务名称 |  |  | 2020-03-16 1: 计划甘特图
企业页面 | 技术框架搭建 | bar: 2020-03-16 1 to 2020-03-16 3
| 首页 |  | 9 | 1 | bar: 2020-03-16 4
| 职位发布 | 职位管理 | 4 | 3 | bar: 2020-03-16 5 to 2020-03-16 7
|  | 发布职位 | 3 | 1 | bar: 2020-03-23 1
| 应聘管理 | 简历收件箱 | 5 | 3 | bar: 2020-03-23 2 to 2020-03-23 4
|  | 全部投递简历 | 6 | 2 | bar: 2020-03-23 5 to 2020-03-23 6
|  | 面试日程 | 7 | 3 | bar: 2020-03-23 7 to 2020-03-30 2
|  | 回收站 | 8 | 1 | bar: 2020-03-30 3
| 企业中心 | 公司信息管理 | 2 | 1 | bar: 2020-03-30 4
|  | 用户管理 | 1 | 1 | bar: 2020-03-30 5
| 关于AI聘 |  | 10 | 1 | bar: 2020-03-30 6
首页 | bar: 2020-03-30 7
| 职位发布 | 职位管理 |  | 1 | bar: 2020-03-30 7
|  | 发布职位 |  | 1 | bar: 2020-04-06 1
| 应聘管理 | 简历收件箱 |  | 2 | bar: 2020-04-06 2 to 2020-04-06 3
|  | 全部投递简历 |  | 1 | bar: 2020-04-06 4
|  | 面试日程 |  | 2 | bar: 2020-04-06 5 to 2020-04-06 6
|  | 回收站 |  | 1 | bar: 2020-04-06 7
| 企业中心 | 公司信息管理 | bar: 2020-04-06 7
|  | 用户管理 |  | 1 | bar: 2020-04-13 1
关于AI聘 | bar: 2020-04-13 1
Web | 页面 | 注册登录填写信息 |  | 2 | bar: 2020-03-16 4 to 2020-03-16 5
|  | 首页、banner、广告 |  | 3 | bar: 2020-03-16 6 to 2020-03-23 1
|  | 职位搜索、分页查询 |  | 3 | bar: 2020-03-23 2 to 2020-03-23 4
|  | 简历中心，编辑简历 |  | 3 | bar: 2020-03-23 5 to 2020-03-23 7
|  | 职场资讯 |  | 1 | bar: 2020-03-30 1
|  | 干货文章 |  | 3 | bar: 2020-03-30 2 to 2020-03-30 4
Web | 接口 | 注册登录填写信息 |  | 2 | bar: 2020-03-30 5 to 2020-03-30 6
|  | 首页、banner、广告 |  | 2 | bar: 2020-03-30 7 to 2020-04-06 1
|  | 职位搜索、分页查询 |  | 1 | bar: 2020-04-06 2
|  | 简历中心，编辑简历 |  | 4 | bar: 2020-04-06 3 to 2020-04-06 6
|  | 职场资讯 |  | 1 | bar: 2020-04-06 7
|  | 干货文章 |  | 4 | bar: 2020-04-13 1 to 2020-04-13 4

## 接口
|  |  | 页面 | 接口
注册登录填写信息 | 2 | 2 | 1 | 2
首页、banner、广告 | 3 | 2 | 1 | 1
职位搜索、分页查询 | 3 | 1 | 1 | 1
简历中心，编辑简历 | 3 | 4 | 1 | 3
职场资讯 | 1 | 1 | 1 | 2
干货文章 | 3 | 4 | 2 | 2

## 后台
管理后台 | 首页 |  | 1 |  | 1
| 职位发布 | 职位管理 | 3 | 1 | 1 | 1
|  | 发布职位 | 1 | 1 |  | 1
| 应聘管理 | 简历收件箱 | 3 | 2 | 1 | 1
|  | 全部投递简历 | 2 | 1 |  | 1
|  | 面试日程 | 3 | 2 |  | 1
|  | 回收站 | 1 | 1 | 1 | 1
| 企业中心 | 公司信息管理 | 1 |  |  | 1
|  | 用户管理 | 1 | 1 | 1
| 关于AI聘 |  | 1 |  |  | 1