## Sheet1
图例 | 日期 | 2019011【百润洪OA】 | 2019015【跑腿团购】 | 2019016【GD电召车】 | 2019018【重庆公交网约车】 | 2019019【普路托】 | 2019020【萌芽直播】 | 201921【购房通】
| 2019-09-01 | 节点一 |  |  | 项目框架搭建完成
1 | 2019-09-02
1 | 2019-09-03
1 | 2019-09-04
1 | 2019-09-05
1 | 2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
1 | 2019-09-09
1 | 2019-09-10
1 | 2019-09-11 |  | 接口开发完成 |  | 接口、APP开发完成
1 | 2019-09-12
1 | 2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
1 | 2019-09-16 |  |  | APP节点1：登录注册 |  |  | 【进入开发】
1 | 2019-09-17
1 | 2019-09-18
1 | 2019-09-19
1 | 2019-09-20 |  | 管理后台、小程序、APP开发完成 |  | 1.0版本开发测试完成上线
2019-09-21
2019-09-22
1 | 2019-09-23
1 | 2019-09-24
1 | 2019-09-25
1 | 2019-09-26
1 | 2019-09-27
2019-09-28
| 2019-09-29 | 节点二 |  |  |  | 【进入开发】 | 项目测试版提交
1 | 2019-09-30
1 | 2019-10-01
1 | 2019-10-02
1 | 2019-10-03
1 | 2019-10-04
| 2019-10-05 |  | 后台、接口、安卓流程跑通 | APP节点2：订单流程
2019-10-06
1 | 2019-10-07
1 | 2019-10-08 |  | 小程序开发完成
1 | 2019-10-09
1 | 2019-10-10
1 | 2019-10-11 | 开发测试版演示
2019-10-12
| 2019-10-13 |  |  | APP节点3：用户个人中心
1 | 2019-10-14 | [6 empty] | 【进入开发】
1 | 2019-10-15
1 | 2019-10-16
1 | 2019-10-17
1 | 2019-10-18 |  |  |  |  | 接口、后台开发测试版
2019-10-19
| 2019-10-20 |  |  | APP节点4：司机个人中心、后台开发完成
1 | 2019-10-21 |  | 项目测试版演示 | 【安卓-进入开发】 | 【小程序-进入开发】
1 | 2019-10-22
1 | 2019-10-23 | [6 empty] | 节点3
1 | 2019-10-24
1 | 2019-10-25
2019-10-26
| 2019-10-27 | 1期功能开发测试完成
1 | 2019-10-28 |  |  | 项目功能开发完成，进入测试 |  |  |  | 【小程序-进入开发】
1 | 2019-10-29
1 | 2019-10-30 | [6 empty] | 节点4
1 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 接口、后台开发测试版
1 | 2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
1 | 2019-11-04 |  |  |  | 2.0出租车功能【进入开发】
1 | 2019-11-05
1 | 2019-11-06 | [6 empty] | 节点5
1 | 2019-11-07
1 | 2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
1 | 2019-11-11
1 | 2019-11-12
1 | 2019-11-13 | [6 empty] | 节点6
1 | 2019-11-14
1 | 2019-11-15
2019-11-16
| 2019-11-17 | 节点三
1 | 2019-11-18
1 | 2019-11-19
1 | 2019-11-20 |  |  |  | 项目提交测试版 |  |  | 节点7
1 | 2019-11-21
1 | 2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
1 | 2019-11-25
1 | 2019-11-26
1 | 2019-11-27 | [6 empty] | 节点8
1 | 2019-11-28
1 | 2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
1 | 2019-12-02
1 | 2019-12-03
1 | 2019-12-04 | [6 empty] | 节点9
1 | 2019-12-05
1 | 2019-12-06 | [6 empty] | 节点10
2019-12-07
2019-12-08
1 | 2019-12-09
1 | 2019-12-10
1 | 2019-12-11
1 | 2019-12-12
1 | 2019-12-13
2019-12-14
| 2019-12-15 | 二期功能开发测试完成
1 | 2019-12-16
1 | 2019-12-17
1 | 2019-12-18
1 | 2019-12-19
1 | 2019-12-20
2019-12-21
2019-12-22
1 | 2019-12-23
1 | 2019-12-24
1 | 2019-12-25
1 | 2019-12-26
1 | 2019-12-27
2019-12-28
2019-12-29
2019-12-30
2019-12-31
2020-01-01
2020-01-02
2020-01-03
Note on C2: Administrator: 系统管理，业务管理,合同模板管理，公司管理,组织管理,员工管理,通讯录 ,客服管理，合同管理，统计报表(客服统计),审批中心，流程管理,权限管理,法务管理
Note on E17: Administrator: 用户端： 登录注册、主页 司机端： 登录注册、主页
Note on C30: Administrator: 财务管理（专利核费,专利官费付费申请），案件管理(专利案件管理),订单管理（订单管理，软著案件管理），后勤管理(软著后勤)，业务撰写（软著撰写），业务申报（软著申报） ,财务管理（商标核费,邮寄申请,发票管理），案件管理（商标案件管理），业务后勤（商标后勤），业务撰写（商标撰写）,业务申报（商标申报），订单管理(商标案件管理),文件扫描
Note on E36: Administrator: 用户端、司机端： 实时订单、预约订单接单跑单流程
Note on D39: 中间插入了充电线项目
Note on E44: Administrator: 用户端： 个人中心、消息中心
Note on E51: Administrator: 司机端： 个人中心、消息中心
Note on I54: Administrator: 系统设置、管理员管理、用户管理、公告管理 用户注册、钱包、收货地址、个人信息、绑定银行卡、交易密码、消息、绑定手机、微信授权
Note on I61: Administrator: 优惠卷管理、APP设置、房屋管理 我的房屋、首页、优惠卷、个人中心-收藏、余额充值、积分提现
Note on I68: Administrator: 商城分类管理、规格管理、属性管理、商品列表 首页-商品搜索、商城首页、商城搜索、商品分类、商品详情
Note on I75: Administrator: 添加商品、修改商品等商品相关操作、商城订单管理、营销活动-限时抢购 商城购物车、商品下单、商品购买支付、我的订单（售后、列表）
Note on C79: Administrator: 首页报表,员工首页,提成规则，操作日志,报表统计(订单统计,利润统计,提成统计) ,消息中心,企业邮箱,企业云盘,工作日志,财务管理（专利核费,专利官费付费申请），案件管理(专利案件管理),后勤管理(专利后勤)，业务撰写（专利撰写），业务申报（专利申报） ,财务管理（项目撰写提成），案件管理（项目案件管理），业务后勤（项目后勤），业务撰写（项目撰写）,订单管理(项目案件管理),财务管理（员工工资管理,员工提成管理,业务员提成） ,工资提成（业务员提成,工资信息（人事）,工资信息（员工）,员工提成）,快递管理
Note on I82: Administrator: 营销活动-拼团购买、酒店设置、房间设置、酒店管理-酒店列表 限时抢购、拼团购买、酒店首页、搜索酒店、酒店详情相关服务
Note on I89: Administrator: 酒店详细信息管理（图片、详情页相关）、添加酒店-基本信息 酒店预订房间、套餐、规格选择相关服务
Note on I96: Administrator: 酒店房间信息管理（价格、返佣、规格等）、酒店订单管理、财务管理 根据日期选房、预定酒店支付流程、酒店订单
Note on I98: Administrator: 版本管理、文案设置、反馈管理、售后管理、后台首页 订单中心相关服务、待使用兑换码、文案、分享、获取APP最新版本