## Sheet1
思遇直播
|  |  | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-08-10 |  |  |  |  | 2020-08-17
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
端别 | 任务名称 |  | 2020-05-11 1: 计划甘特图
接口 | 协议相关服务接口、客服电话、关于我们 | 0.4
| 短信接入、验证码获取验证、验证校验 | 0.4
| 用户登录、注册、安全校验、账号锁定、登录失效、IM账号注册 | 0.8
| 微信二维码授权登录、注册、绑定账号 | 0.8
| QQ二维码授权登录、注册、绑定账号 | 0.8
| 绑定新手机号、解绑微信、解绑QQ、重置密码、修改密码、隐身设置、消息设置、播放设置 | 0.8
| 完善用户基本信息、获取兴趣游戏选择列表、设置兴趣游戏、注册获取推荐大神 | 0.8 | bar: 2020-05-11 5
| 用户个人中心、我的钱包、我的收入 | 0.8
| 思遇币充值流程 | 0.8
| 钻石充值流程 | 0.8
| 钻石兑换、兑换记录 | 0.4
| 思遇币明细、心动值明细、积分明细 | 0.8
| 头像框购买、设置 | 0.8
| 入场特效购买、设置 | 0.8 | bar: 2020-05-18 5
| 身份认证、银行卡绑定、思遇币提现、心动值提现、提现记录 | 0.8
| 大神认证相关接口(不同技能，属性不同) | 0.8
| 个人中心-VIP、个人中心-爵位 | 0.8
| 个人中心-个人信息、个人信息编辑、分享 | 0.8
| 个人中心_关注、粉丝、最近来访、浏览足迹、含数据产生 | 1.6 | bar: 2020-05-25 5
| 商城首页、搜索、商品详情 | 0.8
| 商品下单、商城订单支付、商城订单中心（订单流程） | 1.6
| 发布视频、图片、文字动态、技能标签，分享动态 | 1.6
| 陪玩首页，技能列表，关注、热门、推荐大神、附近动态列表 | 1.6 | bar: 2020-06-01 5
| 陪玩-搜索，陪玩技能-筛选 | 1.6
| 陪玩-大神主页、资料、动态、技能、举报 | 1.6
| 视频动态详情、图片动态详情、文本动态详情 | 0.8
| 动态评论、回复，评论详情、点赞、打赏、点赞记录、打赏记录 | 1.6 | bar: 2020-06-08 5
| 陪玩-大神-技能主页、更多评论 | 1.2
| 陪玩-极速下单流程 | 2
| 个人中心-大神接单设置、技能管理、贡献榜 | 0.8
| 个人中心-大神_抢单、大神_派单、大神_订单流程 | 1.6
| 个人中心-用户_订单中心 | 1.2 | bar: 2020-06-22 1
| 消息模块服务工作量（前后端配合、服务端接口） | 4
| 聊天室-派单首页、收藏、热门 | 1.2
| 其他分类聊天室列表、聊天室搜索 | 0.8 | bar: 2020-06-22 5
| 心动榜（日/周）、富豪榜（日/周） | 0.8
| 派单大厅列表 | 0.4
| 派单厅功能 | 2.4
| 聊天室-FM厅 | 2 | bar: 2020-06-29 5
| 聊天室-点歌 | 1.6
| 聊天室-情感 | 1.6
| 聊天室-娱乐 | 1.6 | bar: 2020-07-06 5
| 聊天室-交友 | 2.4
| 聊天室-相亲 | 2.4 | bar: 2020-07-13 5
| 月光宝盒 | 10 | bar: 2020-07-27 5
后台 | 相关介绍 | 0.9
| 管理后台首页 | 1.2
| 系统设置-购买设置 | 0.6
| 系统设置-消费设置、兑换设置、订单设置、支付设置 | 1.2
| 反馈管理 | 0.6
| VIP设置 | 0.9 | bar: 2020-05-11 5
| 爵位设置 | 0.9
| 等级说明 | 0.3
| 举报管理 | 0.3
| 广告页管理 | 0.3
| 动态关键字屏蔽 | 0.9
| 大神广告页 | 0.9 | bar: 2020-05-18 5
| 官方公告 | 0.9
| 用户管理 | 1.2
| 用户审核管理 | 0.6
| 主持人管理 | 0.3 | bar: 2020-05-25 5
| 大神管理 | 1.2
| 技能管理 | 2.4
| 技能属性管理 | 0.6
| 技能认证审核 | 0.9
| 头像框管理 | 0.9
| 入场特性管理 | 0.9
| 礼物设置 | 0.9 | bar: 2020-06-01 5
| 动态管理 | 0.9
| 动态审核管理 | 0.6
| 动态评论管理 | 0.6
| 商品管理 | 1.2
| 商城订单管理 | 0.6 | bar: 2020-06-08 5
| 商城Banner | 0.3
| 商城评价管理 | 0.6
| 聊天室Banner | 0.6
| 派单聊天室 | 1.2
| 情感聊天室 | 1.2
| 点歌聊天室 | 1.2
| 娱乐聊天室 | 1.2 | bar: 2020-06-15 5
| FM聊天室 | 1.2
| 交友聊天室 | 1.2
| 相亲聊天室 | 1.2
| 相亲成功管理 | 0.6
| 陪玩Banner | 0.3
| 陪玩订单 | 1.2
| 极速下单 | 0.6 | bar: 2020-06-22 5
| 派单大厅 | 0.6
| 退款管理 | 0.9
| 评价管理 | 0.6
| 充值明细 | 0.6
| 提现记录 | 0.9
| 兑换记录 | 0.6
| 消费明细 | 0.6 | bar: 2020-06-29 5
| 月光宝盒相关 | 3 | bar: 2020-07-06 5
安卓 | 安卓-页面 | 12 | bar: 2020-05-11 1 to 2020-05-18 5
| 登录-验证码、密码登录、第三方 登录及绑定手机号、协议、重置密码 | 1 | bar: 2020-05-25 1
| 登录后完善信息、近期热门、搜索热门、平时玩信息 | 1 | bar: 2020-05-25 2
| 首页、首页推荐列表 | 1 | bar: 2020-05-25 3
| 游戏分类列表、筛选功能 | 1 | bar: 2020-05-25 4
| 查看用户个人资料主页、举报 | 1 | bar: 2020-05-25 5
| 下单操作 | 1 | bar: 2020-06-01 1
| 首页动态型页面、动态详情、动画 效果、视频播放相关 | 2 | bar: 2020-06-01 2 to 2020-06-01 3
| 首页更多、极速下单以及地图功能 | 1.5 | bar: 2020-06-01 4 to 2020-06-01 5
| 我的、普通设置、账号绑定、修改 手机号、设置登录密码、身份认证、修改密码、视频自动播放、消息提醒设置 | 3 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 2
| 申请大神 | 1 | bar: 2020-06-08 3
| 我的钱包、会员中心、充值 | 1.5 | bar: 2020-06-08 4 to 2020-06-08 5
| 个性装扮 | 1 | bar: 2020-06-15 1
| 最近来访、浏览足迹 | 0.5 | bar: 2020-06-15 2
| 编辑资料 | 0.5 | bar: 2020-06-15 2
| 订单中心、订单详情 | 2 | bar: 2020-06-15 3 to 2020-06-15 4
| 商城首页、商品详情 | 1 | bar: 2020-06-15 5
| 商品收藏、商城我的、我的积分、 | 1 | bar: 2020-06-22 1
| 商城订单详情、商品兑换、地址 编辑 | 2 | bar: 2020-06-22 2 to 2020-06-22 3
| 消息主页、关注、粉丝、添加好友 | 1 | bar: 2020-06-22 4
| 互动消息、系统通知、官方公告 、订单消息 | 0.5 | bar: 2020-06-22 5
| 聊天消息（普通消息、下单消息 、名片、礼物消息、表情）、聊天设置 | 2 | bar: 2020-06-29 1
语音聊天 | bar: 2020-06-29 2
| 聊天室首页 | 1 | bar: 2020-06-29 2
| 聊天FM功能、榜单 | 2 | bar: 2020-06-29 3 to 2020-06-29 4
| 聊天室交友 | 1 | bar: 2020-06-29 5
| 聊天室娱乐 | 1 | bar: 2020-07-06 1
| 聊天室情感 | 1 | bar: 2020-07-06 2
| 聊天室派单 | 1 | bar: 2020-07-06 3
| 派单大厅、聊天室悬浮窗 | 1 | bar: 2020-07-06 4
| IOS-页面（聊天室） | 12 | bar: 2020-05-11 1 to 2020-05-18 5
登录注册 | 第三方：QQ、微信、绑定手机号、协议 | 1.5 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
陪玩 | 游戏筛选 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
4 | 技能资质 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
查看资料 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
资料详情 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
| 确认订单 | 4 | bar: 2020-05-25 3 to 2020-06-01 1
动态更多 | 动态播放视频 | 2 | bar: 2020-06-01 2 to 2020-06-01 3
6 | 礼物评论点赞打赏 | 3 | bar: 2020-06-01 4 to 2020-06-08 1
| 更多 | 1 | bar: 2020-06-08 2
商城消息 | 首页加详情 | bar: 2020-06-08 2
3 | 添加地址地址管理 | bar: 2020-06-08 2
购买详情加我的订单 | bar: 2020-06-08 2
| 确认订单加支付 | 2 | bar: 2020-06-08 3 to 2020-06-08 4
消息7+1 | 聊天室+聊天+首页 | 4 | bar: 2020-06-08 5
我的 | 首页和详情 | bar: 2020-06-08 5
5 | 编辑资料 | bar: 2020-06-08 5
订单详情 | bar: 2020-06-08 5
| 我的收入 | 3 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
成为大神 | 申请大神 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
5 | 接单设置 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
抢单派单 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
个性装扮 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
我的钱包 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
| 设置 | 5 | bar: 2020-06-15 4 to 2020-06-22 3

## 计划0608
思遇直播
|  |  | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13 |  |  |  |  | 2020-07-20 |  |  |  |  | 2020-07-27 |  |  |  |  | 2020-08-03 |  |  |  |  | 2020-08-10 |  |  |  |  | 2020-08-17
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
端别 | 任务名称 |  | 2020-05-11 1: 计划甘特图
接口1 | 协议相关服务接口、客服电话、关于我们 | 0.4
| 短信接入、验证码获取验证、验证校验 | 0.4
| 用户登录、注册、安全校验、账号锁定、登录失效、IM账号注册 | 0.8
| 微信二维码授权登录、注册、绑定账号 | 0.8
| QQ二维码授权登录、注册、绑定账号 | 0.8
| 绑定新手机号、解绑微信、解绑QQ、重置密码、修改密码、隐身设置、消息设置、播放设置 | 0.8
| 完善用户基本信息、获取兴趣游戏选择列表、设置兴趣游戏、注册获取推荐大神 | 0.8
| 用户个人中心、我的钱包、我的收入 | 0.8
| 思遇币充值流程 | 0.8
| 钻石充值流程 | 0.8
| 钻石兑换、兑换记录 | 0.4
| 思遇币明细、心动值明细、积分明细 | 0.8
| 头像框购买、设置 | 0.8
| 入场特效购买、设置 | 0.8
| 身份认证、银行卡绑定、思遇币提现、心动值提现、提现记录 | 0.8
| 大神认证相关接口(不同技能，属性不同) | 0.8
| 个人中心-VIP、个人中心-爵位 | 0.8
| 个人中心-个人信息、个人信息编辑、分享 | 0.8
| 个人中心_关注、粉丝、最近来访、浏览足迹、含数据产生 | 1.6
| 商城首页、搜索、商品详情 | 0.8
| 商品下单、商城订单支付、商城订单中心（订单流程） | 1.6
| 发布视频、图片、文字动态、技能标签，分享动态 | 1.6
| 陪玩首页，技能列表，关注、热门、推荐大神、附近动态列表 | 1.6 | bar: 2020-06-22 5
| 陪玩-搜索，陪玩技能-筛选 | 1.6
| 陪玩-大神主页、资料、动态、技能、举报 | 1.6
| 视频动态详情、图片动态详情、文本动态详情 | 0.8
| 动态评论、回复，评论详情、点赞、打赏、点赞记录、打赏记录 | 1.6 | bar: 2020-06-29 5
接口2 | 陪玩-大神-技能主页、更多评论 | 1.2
| 陪玩-极速下单流程 | 2
| 个人中心-大神接单设置、技能管理、贡献榜 | 0.8
| 个人中心-大神_抢单、大神_派单、大神_订单流程 | 1.6
| 个人中心-用户_订单中心 | 1.2
| 消息模块服务工作量（前后端配合、服务端接口） | 4
| 聊天室-派单首页、收藏、热门 | 1.2
| 其他分类聊天室列表、聊天室搜索 | 0.8
| 心动榜（日/周）、富豪榜（日/周） | 0.8
| 派单大厅列表 | 0.4
| 派单厅功能 | 2.4
| 聊天室-FM厅 | 2 | bar: 2020-07-20 5
| 聊天室-点歌 | 1.6
| 聊天室-情感 | 1.6
| 聊天室-娱乐 | 1.6 | bar: 2020-07-27 5
| 聊天室-交友 | 2.4
| 聊天室-相亲 | 2.4 | bar: 2020-08-03 5
| 月光宝盒 | 10 | bar: 2020-08-17 5
后台 | 相关介绍 | 0.9
| 管理后台首页 | 1.2
| 系统设置-购买设置 | 0.6
| 系统设置-消费设置、兑换设置、订单设置、支付设置 | 1.2
| 反馈管理 | 0.6
| VIP设置 | 0.9 | bar: 2020-05-11 5
| 爵位设置 | 0.9
| 等级说明 | 0.3
| 举报管理 | 0.3
| 广告页管理 | 0.3
| 动态关键字屏蔽 | 0.9
| 大神广告页 | 0.9 | bar: 2020-05-18 5
| 官方公告 | 0.9
| 用户管理 | 1.2
| 用户审核管理 | 0.6
| 主持人管理 | 0.3 | bar: 2020-05-25 5
| 大神管理 | 1.2
| 技能管理 | 2.4
| 技能属性管理 | 0.6
| 技能认证审核 | 0.9
| 头像框管理 | 0.9
| 入场特性管理 | 0.9
| 礼物设置 | 0.9 | bar: 2020-06-01 5
| 动态管理 | 0.9
| 动态审核管理 | 0.6
| 动态评论管理 | 0.6
| 商品管理 | 1.2
| 商城订单管理 | 0.6 | bar: 2020-06-08 5
| 商城Banner | 0.3
| 商城评价管理 | 0.6
| 聊天室Banner | 0.6
| 派单聊天室 | 1.2
| 情感聊天室 | 1.2
| 点歌聊天室 | 1.2
| 娱乐聊天室 | 1.2 | bar: 2020-06-15 5
| FM聊天室 | 1.2
| 交友聊天室 | 1.2
| 相亲聊天室 | 1.2
| 相亲成功管理 | 0.6
| 陪玩Banner | 0.3
| 陪玩订单 | 1.2
| 极速下单 | 0.6 | bar: 2020-06-22 5
| 派单大厅 | 0.6
| 退款管理 | 0.9
| 评价管理 | 0.6
| 充值明细 | 0.6
| 提现记录 | 0.9
| 兑换记录 | 0.6
| 消费明细 | 0.6 | bar: 2020-06-29 5
| 月光宝盒相关 | 3 | bar: 2020-07-06 5
安卓 | 安卓-页面 | 12 | bar: 2020-05-11 1 to 2020-05-18 5
| 登录-验证码、密码登录、第三方 登录及绑定手机号、协议、重置密码 | 1 | bar: 2020-05-25 1
| 登录后完善信息、近期热门、搜索热门、平时玩信息 | 1 | bar: 2020-05-25 2
| 首页、首页推荐列表 | 1 | bar: 2020-05-25 3
| 游戏分类列表、筛选功能 | 1 | bar: 2020-05-25 4
| 查看用户个人资料主页、举报 | 1 | bar: 2020-05-25 5
| 下单操作 | 1 | bar: 2020-06-01 1
| 首页动态型页面、动态详情、动画 效果、视频播放相关 | 2 | bar: 2020-06-01 2 to 2020-06-01 3
| 首页更多、极速下单以及地图功能 | 1.5 | bar: 2020-06-01 4 to 2020-06-01 5
| 我的、普通设置、账号绑定、修改 手机号、设置登录密码、身份认证、修改密码、视频自动播放、消息提醒设置 | 3 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 2
| 申请大神 | 1 | bar: 2020-06-08 3
| 我的钱包、会员中心、充值 | 1.5 | bar: 2020-06-08 4 to 2020-06-08 5
| 个性装扮 | 1 | bar: 2020-06-15 1
| 最近来访、浏览足迹 | 0.5 | bar: 2020-06-15 2
| 编辑资料 | 0.5 | bar: 2020-06-15 2
| 订单中心、订单详情 | 2 | bar: 2020-06-15 3 to 2020-06-15 4
| 商城首页、商品详情 | 1 | bar: 2020-06-15 5
| 商品收藏、商城我的、我的积分、 | 1 | bar: 2020-06-22 1
| 商城订单详情、商品兑换、地址 编辑 | 2 | bar: 2020-06-22 3
| 消息主页、关注、粉丝、添加好友 | 1 | bar: 2020-06-22 4
| 互动消息、系统通知、官方公告 、订单消息 | 0.5 | bar: 2020-06-22 5
| 聊天消息（普通消息、下单消息 、名片、礼物消息、表情）、聊天设置 | 2 | bar: 2020-06-29 1
语音聊天 | bar: 2020-06-29 2
| 聊天室首页 | 1 | bar: 2020-06-29 2
| 聊天FM功能、榜单 | 2 | bar: 2020-06-29 3 to 2020-06-29 4
| 聊天室交友 | 1 | bar: 2020-06-29 5
| 聊天室娱乐 | 1 | bar: 2020-07-06 1
| 聊天室情感 | 1 | bar: 2020-07-06 2
| 聊天室派单 | 1 | bar: 2020-07-06 3
| 派单大厅、聊天室悬浮窗 | 1 | bar: 2020-07-06 4
| IOS-页面（聊天室） | 12 | bar: 2020-05-11 1 to 2020-05-18 5
登录注册 | 第三方：QQ、微信、绑定手机号、协议 | 1.5
登录注册 | 登录注册 | 0.5
| 完善信息 | 0.2
| 平时游戏 | 0.2
| 近期大神 | 0.3
我的 | 个人中心 | 0.1 | bar: 2020-06-08 1
| 查看资料 | 0.1 | bar: 2020-06-08 1
| 编辑资料 | 1 | bar: 2020-06-08 1
| 最近来访和足迹 | 0.2 | bar: 2020-06-08 2
| 订单中心 | 0.1 | bar: 2020-06-08 2
| 订单详情 | 0.4 | bar: 2020-06-08 2
| 评价我的评价 | 0.3 | bar: 2020-06-08 2
| 我的钱包 | 0.1 | bar: 2020-06-08 3
| 充值 | 0.5 | bar: 2020-06-08 3
| 账单、收益、明细 | 0.3 | bar: 2020-06-08 3
| 提现 | 0.1 | bar: 2020-06-08 3
| 个性装扮 | 0.1 | bar: 2020-06-08 3
| 头像框 | 0.1 | bar: 2020-06-08 4
| 入场特效 | 0.2 | bar: 2020-06-08 4
| 我的装扮 | 0.3 | bar: 2020-06-08 4
| 会员中心 | 0.3 | bar: 2020-06-08 4
| 关于我们 | 0.1 | bar: 2020-06-08 4
| 产品反馈 | 0.1 | bar: 2020-06-08 4
| 设置 | 0.1 | bar: 2020-06-08 4
| 账号绑定 | 0.1 | bar: 2020-06-08 5
| 身份认证 | 0.2 | bar: 2020-06-08 5
| 设置密码 | 0.1 | bar: 2020-06-08 5
| 视频自动播放 | 0.1 | bar: 2020-06-08 5
| 隐身设置 | 0.1 | bar: 2020-06-08 5
| 消息提醒 | 0.1 | bar: 2020-06-08 5
| 关注粉丝 | 0.2 | bar: 2020-06-08 5
| 申请大神选择技能 | 0.2 | bar: 2020-06-08 5
| 选择技能、修改头像 | 0.2 | bar: 2020-06-15 1
| 大神专属 | 0.1 | bar: 2020-06-15 1
| 接单设置 | 0.2 | bar: 2020-06-15 1
| 编辑技能 | 0.1 | bar: 2020-06-15 1
| 贡献榜 | 0.2 | bar: 2020-06-15 1
| 抢派单 | 0.2 | bar: 2020-06-15 1
| 订单详情 | 0.2 | bar: 2020-06-15 2
| 我的评价、退款 | 0.2 | bar: 2020-06-15 2
| 接单记录 | 0.1 | bar: 2020-06-15 2
商城 | 首页 | 0.2 | bar: 2020-06-15 2
| 搜索 | 0.3 | bar: 2020-06-15 2
| 商品详情 | 0.2 | bar: 2020-06-15 3
| 我的订单 | 0.2 | bar: 2020-06-15 3
| 我的收藏 | 0.2 | bar: 2020-06-15 3
| 积分 | 0.2 | bar: 2020-06-15 3
| 地址管理 | 0.5 | bar: 2020-06-15 4
| 订单详情 | 0.3 | bar: 2020-06-15 4
| 评价 | 0.3 | bar: 2020-06-15 4
| 确认订单 | 0.1 | bar: 2020-06-15 4
发布 | 发布 | 0.7 | bar: 2020-06-15 5
| 选择位置 | 0.2 | bar: 2020-06-15 5
首页陪玩 | 首页 | 0.6 | bar: 2020-06-22 1
| 大神筛选 | 0.5 | bar: 2020-06-22 1
| 大神主页 | 0.5
| 评论详情 | 0.3
| 举报 | 0.2
| 分享给好友 | 0.2 | bar: 2020-06-22 3
| 查看个人主页 | 0.5 | bar: 2020-06-22 3
| 查看大神主页 | 0.5 | bar: 2020-06-22 3
| 点赞打赏 | 0.2 | bar: 2020-06-22 4
| 确认订单 | 0.3 | bar: 2020-06-22 4
聊天室 | FM共同特性接口 | 3 | bar: 2020-06-22 5 to 2020-06-29 2
| 普通 | 0.5 | bar: 2020-06-22 4
| 老板 | 0.5 | bar: 2020-06-29 3
| 相亲 | 1 | bar: 2020-06-29 4
聊天 | 语音通话 | 1 | bar: 2020-06-29 5
| 视频通话 | 1 | bar: 2020-06-29 5
| 月光宝盒 | 待定