## 甘特图
项目甘特图
项目 | 海螺
|  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06
端别 |  | 任务名称 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
接口 | 个人中心 | 登录注册 邀请 意见反馈 系统配置 播放 收藏 下载 通知 修改信息 | 1.5 | bar: 2020-06-01 1 to 2020-06-01 2
| 会员 | 热点 vip列表 购买会员 热点列表 点赞 分享、支付 | 2.5 | bar: 2020-06-01 3 to 2020-06-01 5
| 首页 | 视频类型 搜索 bannar 视频列表 详情 | 2.5 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 2
视频类型 搜索 bannar 视频列表 详情 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 2
安卓页面 | 视频 | 电视剧详情分享 | 0.1 | bar: 2020-05-25 5
|  | 电视剧详超前点播 | 0.1 | bar: 2020-05-25 5
|  | 申明 | 0.1 | bar: 2020-05-25 5
|  | 观看历史 | 0.6 | bar: 2020-05-25 5
|  | 会员 | 0.5 | bar: 2020-06-01 1
|  | 开通会员 | 0.5 | bar: 2020-06-01 1
|  | 内部浏览器 | 0.2 | bar: 2020-06-01 2
|  | 会员中心 | 0.3 | bar: 2020-06-01 2
|  | 消费记录 | 0.2 | bar: 2020-06-01 2
| 个人中心 | 登录 | 0.5 | bar: 2020-06-01 2
|  | 找回密码 | 0.3 | bar: 2020-06-01 3
|  | 绑定手机号 | 0.3 | bar: 2020-06-01 3
|  | 设置用户资料 | 0.8 | bar: 2020-06-01 4
|  | 修改密码 | 0.2 | bar: 2020-06-01 4
|  | 修改手机号 | 0.5 | bar: 2020-06-01 5
|  | 系统设置 | 0.1 | bar: 2020-06-01 5
|  | 我的 | 0.3 | bar: 2020-06-01 5
|  | 意见反馈 | 0.4 | bar: 2020-06-08 1
|  | 消息 | 0.3 | bar: 2020-06-08 1
|  | 消息详情 | 0.3 | bar: 2020-06-08 1
|  | 下载中心 | 2 | bar: 2020-06-08 2 to 2020-06-08 3
|  | 收藏中心 | 0.5 | bar: 2020-06-08 4
|  | 立即邀请 | 0.1 | bar: 2020-06-08 4
|  | 视频详情页 | 1.5 | bar: 2020-06-08 5
|  | 热点列表 | 1 | bar: 2020-06-15 1
安卓接口 | 视频 | 电视剧详情分享 | 0.2 | bar: 2020-06-15 2
|  | 电视剧详超前点播 | 0.3 | bar: 2020-06-15 2
|  | 申明 | 0.1 | bar: 2020-06-15 2
|  | 观看历史 | 0 | bar: 2020-06-15 2
|  | 会员 | 0.2 | bar: 2020-06-15 2
|  | 开通会员 | 0.3 | bar: 2020-06-15 2
|  | 内部浏览器 | 0 | bar: 2020-06-15 4
|  | 会员中心 | 0.2 | bar: 2020-06-15 4
|  | 消费记录 | 0.1 | bar: 2020-06-15 4
| 个人中心 | 登录 | 1 | bar: 2020-06-15 3
|  | 找回密码 | 0.2 | bar: 2020-06-15 4
|  | 绑定手机号 | 0.2 | bar: 2020-06-15 4
|  | 设置用户资料 | 0.2 | bar: 2020-06-15 4
|  | 修改密码 | 0.2 | bar: 2020-06-15 4
|  | 修改手机号 | 0.2 | bar: 2020-06-15 5
|  | 系统设置 | 0 | bar: 2020-06-15 5
|  | 我的 | 0.2 | bar: 2020-06-15 5
|  | 意见反馈 | 0.2 | bar: 2020-06-15 5
|  | 消息 | 0.3 | bar: 2020-06-15 5
|  | 消息详情 | 0.2 | bar: 2020-06-15 5
|  | 下载中心 | 1 | bar: 2020-06-22 1
|  | 收藏中心 | 0.2 | bar: 2020-06-22 2
|  | 立即邀请 | 0.1 | bar: 2020-06-22 2
|  | 视频详情页 | 1.5 | bar: 2020-06-22 2 to 2020-06-22 3
|  | 热点列表 | 1 | bar: 2020-06-22 4
IOS页面 | 首页 | 精选，电视剧，其他分类页、 | 1 | bar: 2020-05-25 3
|  | 搜索，搜索历史，协议/二级分类选择页，中文藏语切换,启动广告,引导页、 | 2 | bar: 2020-05-25 4 to 2020-05-25 5
| 视频 | 播放器页面、 | 1 | bar: 2020-06-01 1
|  | 播放详布局、 | 0.5 | bar: 2020-06-01 2
|  | 分享、 | 0.5 | bar: 2020-06-01 2
|  | 全集展开，横屏播放器样式、 | 1 | bar: 2020-06-01 3
|  | 播放广告控制，会员开通提示，横屏播放选集、 | 1 | bar: 2020-06-01 4
| 热点 | 滑动播放效果、 | 1 | bar: 2020-06-01 5
| VIP | VIP页面，VIP提醒充值UI，会员中心UI、 | 1 | bar: 2020-06-08 1
|  | 订阅型内购对接购买会员，商品型内购对接购买电影、 | 0.5 | bar: 2020-06-08 2
消费记录，各种协议，充值页、 | bar: 2020-06-08 2
| 个人中心 | 我的，观看历史，收藏，下载中心、 | 1 | bar: 2020-06-08 3
|  | 邀请，反馈、 | 3 | bar: 2020-06-08 4 to 2020-06-15 1
|  | 系统设置，消息提醒，极光对接、 | 1 | bar: 2020-06-15 2
|  | 登录，注册,手机更换，用户信息填写，手机绑定、 | 1 | bar: 2020-06-15 3
|  | 游客购买模式 | 0
IOS接口 | 首页 | 精选，电视剧，其他分类页、 | 0.5 | bar: 2020-06-15 4
|  | 搜索，搜索历史，协议/二级分类选择页，中文藏语切换,启动广告,引导页、 | 0.25 | bar: 2020-06-15 4
| 视频 | 播放器页面、 | 1.5 | bar: 2020-06-15 5 to 2020-06-22 1
播放详布局、 | bar: 2020-06-15 5 to 2020-06-22 1
分享、 | bar: 2020-06-15 5 to 2020-06-22 1
全集展开，横屏播放器样式、 | bar: 2020-06-15 5 to 2020-06-22 1
播放广告控制，会员开通提示，横屏播放选集、 | bar: 2020-06-15 5 to 2020-06-22 1
| 热点 | 滑动播放效果、 | 0.5 | bar: 2020-06-22 2
| VIP | VIP页面，VIP提醒充值UI，会员中心UI、 | 0.5 | bar: 2020-06-22 2
|  | 订阅型内购对接购买会员，商品型内购对接购买电影、 | 2 | bar: 2020-06-22 3 to 2020-06-22 4
|  | 消费记录，各种协议，充值页、 | 0.25 | bar: 2020-06-22 5
| 个人中心 | 我的，观看历史，收藏，下载中心、 | 0.5 | bar: 2020-06-22 5
邀请，反馈、 | bar: 2020-06-22 5
系统设置，消息提醒，极光对接、 | bar: 2020-06-22 5
|  | 登录，注册,手机更换，用户信息填写，手机绑定、 | 1 | bar: 2020-06-29 1
|  | 游客购买模式 | 1 | bar: 2020-06-29 2

## IOS
模块 | 子模块 | 页面时间 | 接口时间
首页 | 精选 | 1 | 0.5
电视剧
其他分类页
| 搜索 | 2 | 0.25
搜索历史
协议/二级分类选择页
中文藏语切换,启动广告,引导页
播放详情 | 播放器页面 | 1 | 1.5
| 播放详布局 | 0.5
| 分享 | 0.5
| 全集展开 | 1
横屏播放器样式
| 播放广告控制 | 1
会员开通提示
横屏播放选集
热点 | 滑动播放效果 | 1 | 0.5
VIP | VIP页面 | 1 | 0.5
VIP提醒充值UI
会员中心UI
| 订阅型内购对接购买会员 |  | 2
商品型内购对接购买电影
| 消费记录 | 0.5 | 0.25
各种协议
充值页
我的 | 我的 | 1 | 0.5
观看历史
收藏
| 下载中心 | 3
邀请
| 反馈 | 1
系统设置
消息提醒，极光对接
登录 | 登录，注册,手机更换，用户信息填写，手机绑定 | 1 | 1
| 为了应付审核可能要做游客购买模式 | 0 | 1
|  | 15.5 | 8

## 安卓
|  | UI | 接口
视频 | 电视剧详情分享 | 0.1 | 0.2
| 电视剧详超前点播 | 0.1 | 0.3
| 申明 | 0.1 | 0.1
| 观看历史 | 0.6 | 0
| 会员 | 0.5 | 0.2
| 开通会员 | 0.5 | 0.3
| 内部浏览器 | 0.2 | 0
| 会员中心 | 0.3 | 0.2
| 消费记录 | 0.2 | 0.1
个人中心 | 登录 | 0.5 | 1
| 找回密码 | 0.3 | 0.2
| 绑定手机号 | 0.3 | 0.2
| 设置用户资料 | 0.8 | 0.2
| 修改密码 | 0.2 | 0.2
| 修改手机号 | 0.5 | 0.2
| 系统设置 | 0.1 | 0
| 我的 | 0.3 | 0.2
| 意见反馈 | 0.4 | 0.2
| 消息 | 0.3 | 0.3
| 消息详情 | 0.3 | 0.2
| 下载中心 | 2 | 1
| 收藏中心 | 0.5 | 0.2
| 立即邀请 | 0.1 | 0.1
| 视频详情页 | 1.5 | 1.5
| 热点列表 | 1 | 1

## 客户计划
藏语在线电影平台 APP项目周期计划表
序号 | 阶段 |  | 阶段说明 | 开始时间 | 工作日 | 完成时间 | 完成标志 | 交付成果 | 参与人
1 | 需求阶段 | 产品设计 | APP原型功能界面及操作流程 | 2020-04-29 | 6 | 2020-05-08 | APP原型设计完成 | APP原型 | 产品经理（1人）
2 |  |  | 管理后台PC端原型设计 | 2020-05-08 | 4 | 2020-05-14 | 管理后台PC端原型设计完成 | 管理后台原型 《规格说明书（功能清单、硬件、性能、安全等技术指标）》 | 产品经理（1人）
3 | 设计阶段 | UI设计 | UI界面设计及切片 | 2020-05-14 | 8 | 2020-05-26 | UI设计完成 | UI设计 《技术方案说明书》 | UI设计师（1人）
4 | 开发阶段 | 项目开发 | 以及框架搭建、数据框设计 | 2020-05-26 | 30 | 2020-07-07 | 分模块完成开发 | 开发测试版（分模块提供版本）： APP安卓端、APPIOS端、管理后台 | Java工程师（架构设计1人）
5 |  |  | 采用前后端分离，接口独立开发，用于前后端数据对接 | [5 empty] | Java工程师（接口开发1人）
6 |  |  | PC后台功能+流程+H5 交互界面开发+数据调试 | [5 empty] | Java工程师（后台开发1人）
7 |  |  | APP 前端 Android 端界面开发+API 对接开发 | [5 empty] | 安卓工程师（1人）
8 |  |  | APP 前端 IOS 端界面开发+API 对接开发 | [5 empty] | IOS工程师（1人）
9 | 测试阶段 | 项目测试 | 开发功能完成，分模块功能测试+系统测试 | 2020-07-07 | 12 | 2020-07-23 | 开发测试完成 | APP安卓端、APPIOS端、管理后台、 《测试用例》、《测试报告（禅道测试内容）》、《系统使用说明书》 | 产品经理（1人）、UI设计师（1人）、Java工程师(3人)、安卓工程师（1人）、IOS工程师（1人）、测试工程师（1人）
10 | 交付阶段 | 项目交付 | 项目开发测试完成上线，对项目资料进行交付 |  |  |  | 项目上线交付 | APP原型、管理后台原型、UI设计、 APP安卓端（源码）、APP IOS端（源码）、服务端（源码）、 《技术方案说明书》、《测试用例》、《系统使用说明书》、《源代码自述文档》 | 项目经理（1人）
Formulas:
完成时间 = WORKDAY([开始时间],[工作日])