## 项目计划
购房通项目计划表（最新计划见甘特图）
节点 | 端别 | 公众号&APP | 后台&接口 | 完成时间
节点1 | 公众号 | 半山会首页，搜索，详情，报名，我的订单，订单详情 | 首页搜索楼盘/活动，活动消息/房产消息，活动首页/活动搜索，活动详情/报名活动/活动支付，活动订单管理 | 2020-03-04
节点2 |  | 我的消息，全部搜索，收藏，楼盘增加消息铃铛，新闻资讯列表&详情，楼盘详情增加功能 | 房产首页/房产搜索，楼盘详情/楼盘动态/动态详情，经纪人认证，推荐业主，新闻资讯，地图找房，我的推荐 | 2020-03-12
节点3 |  | 地图-跳转第三方，效果图户型，保存图片，立即推荐滚轮筛选、动态列表详情 | 活动管理，活动订单，楼盘管理-楼盘列表/添加编辑，楼盘管理-动态、效果图、户型图 | 2020-03-23
节点4 |  | 我的推荐，地图找房 | 购房需求，推荐管理，身份管理，线索管理，新闻资讯 | 2020-04-06
节点5 |  | 公众号测试修改完成 | 后台&接口测试修改完成 | 2020-04-20
节点6 | 第三方 |  | 对接名源云客（15-25个工作日） | 2020-05-25
节点7 | APP | 购房通首页、个人中心 |  | 2020-03-05
节点8 |  | 金杯商城 |  | 2020-03-12
节点9 |  | 订单中心 |  | 2020-03-18
节点10 |  | 金杯酒店 |  | 2020-04-02
节点11 |  | 半山会 |  | 2020-04-10
节点12 |  | 房产 |  | 2020-04-28
节点13 |  | APP测试修改完成 |  | 2020-05-19

## 02-27
项目甘特图
项目 | 购房通
|  |  |  | 2020-02-24 | [6 empty] | 2020-03-02 | [6 empty] | 2020-03-09 | [6 empty] | 2020-03-16 | [6 empty] | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
端别 | 任务名称 |  |  | 2020-02-24 1: 计划甘特图
服务端 | 接口 | 首页搜索楼盘/活动 | 0.3 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 活动消息/房产消息 | 0.4
| 接口 | 活动首页/活动搜索 | 0.5 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 活动详情/报名活动/活动支付 | 1.5 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 活动订单管理 | 2 | bar: 2020-02-24 4
|  | 房产首页/房产搜索，推荐搜索 | 0.5 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 楼盘详情/楼盘动态/动态详情 | 0.5 | bar: 2020-03-02 1
|  | 经纪人认证 | 0.2 | bar: 2020-03-02 1
|  | 推荐业主 | 1 | bar: 2020-03-02 2
|  | 新闻资讯 | 0.3 | bar: 2020-03-02 3
|  | 地图找房 | 0.3 | bar: 2020-03-02 3
|  | 我的推荐 | 2 | bar: 2020-03-02 4 to 2020-03-02 5
| 后台 | 活动订单、活动列表、活动新增编辑、协议、APP设置 | 1.5 | 2020-03-23 3: 接口调试
|  | 楼盘管理-楼盘列表/添加编辑 | 1.5 | bar: 2020-03-09 3
|  | 楼盘管理-动态、效果图、户型图 | 3 | 2020-03-09 4: 重大修改
|  | 购房需求 | 1.5 | bar: 2020-03-16 3
|  | 推荐人管理，（支付接口） | 1 | bar: 2020-03-16 4
|  | 身份管理 | 1 | bar: 2020-03-16 5
|  | 推荐管理 | 1.5 | bar: 2020-03-23 1
|  | 新闻资讯 | 1 | bar: 2020-03-23 2
安卓 | 购房通首页 | 首页 | bar: 2020-02-24 1
消息管理 | bar: 2020-02-24 2
登录，注册三方登录，设置密码，绑定手机 | bar: 2020-02-24 3 to 2020-02-24 4
| 个人中心（页面） | 首页，设置 | bar: 2020-02-24 5
个人信息，收货地址 | bar: 2020-03-02 1
订单管理 | bar: 2020-03-02 2 to 2020-03-02 3
优惠卷，我的收藏，待使用兑换码 | bar: 2020-03-02 4
钱包(提现，充值，明细。绑定银行卡) | bar: 2020-03-02 5; 2020-03-09 5 to 2020-03-09 6
| 金杯商城 | 首页，抢购，拼团列表
商品详情
|  | 下单，支付 |  | 2020-03-09 1: 小站直播
分类 | bar: 2020-03-02 5
购物车 | bar: 2020-03-02 6
订单列表、详情、售后 | bar: 2020-03-16 2 to 2020-03-16 3
| 金杯酒店 | 首页，切换城市，日期选择 | bar: 2020-03-16 4 to 2020-03-16 5
列表，筛选条件 | bar: 2020-03-23 1
酒店详情 | bar: 2020-03-23 2 to 2020-03-23 3
酒店下单 | bar: 2020-03-23 4 to 2020-03-23 5
我的订单，列表，详情 | bar: 2020-03-30 1 to 2020-03-30 2
| 房产 | 首页 | bar: 2020-03-30 3
详情 | bar: 2020-03-30 4
推荐 | bar: 2020-03-30 5
新闻资讯 | bar: 2020-04-06 1
地图找房 | bar: 2020-04-06 2
我的推荐 | bar: 2020-04-06 3
| 半山会 | 首页 | bar: 2020-04-06 4
详情 | bar: 2020-04-06 5
报名 | bar: 2020-04-13 1
我的活动 | bar: 2020-04-13 2
IOS | 购房通首页 | 首页 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
消息管理 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
登录，注册三方登录，设置密码，绑定手机 | bar: 2020-02-24 3 to 2020-02-24 4
| 个人中心 | 首页，设置 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
个人信息，收货地址 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
订单管理 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
优惠卷，我的收藏，待使用兑换码 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
钱包(提现，充值，明细。绑定银行卡) | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
| 金杯商城 | 首页，抢购，拼团列表 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
商品详情 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
下单，支付 | bar: 2020-02-24 4 to 2020-02-24 5
分类 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
购物车 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
订单 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
| 金杯酒店 | 首页，切换城市，日期选择 | bar: 2020-03-02 1 to 2020-03-02 2
列表，筛选条件 | bar: 2020-03-02 3
酒店详情 | bar: 2020-03-02 4 to 2020-03-02 5
酒店下单 | bar: 2020-03-09 1
我的订单，列表，详情 | bar: 2020-03-09 1
| 房产 | 首页 | bar: 2020-03-09 2
|  | 详情 | 延后 | bar: 2020-03-09 2
推荐 | bar: 2020-03-09 3
新闻资讯 | bar: 2020-03-09 3
地图找房 | bar: 2020-03-09 4
我的推荐 | bar: 2020-03-09 4
| 半山会 | 首页 | bar: 2020-03-09 5
详情 | bar: 2020-03-09 5
报名 | bar: 2020-03-16 1
我的活动/订单 | bar: 2020-03-16 1 to 2020-03-16 3
公众号 | 公众号-页面 | 半山会首页
搜索 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
详情 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 报名 | 2 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
我的订单 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
订单详情 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
我的消息增加2项 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
全部搜索增加2项 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
收藏增加 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
楼盘增加消息铃铛 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
新闻资讯列表详情 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 楼盘详情增加功能地图-跳转第三方 效果图啥户型的 保存图片 | 1 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
立即推荐滚轮筛选 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
楼盘完善信息滚轮 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 动态列表详情 | 2 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
我的推荐 | bar: 2020-02-24 1 to 2020-02-24 3
|  | 地图找房 | 1 | bar: 2020-02-24 3
| 公众号-接口 | 半山会首页 | bar: 2020-02-24 4 to 2020-02-24 5; 2020-03-02 1
搜索 | bar: 2020-02-24 4 to 2020-02-24 5; 2020-03-02 1
详情 | bar: 2020-02-24 4 to 2020-02-24 5; 2020-03-02 1
|  | 报名 | 3 | bar: 2020-02-24 4 to 2020-02-24 5; 2020-03-02 1
我的订单 | bar: 2020-03-02 2 to 2020-03-02 3
订单详情 | bar: 2020-03-02 2 to 2020-03-02 3
我的消息增加2项 | bar: 2020-03-02 2 to 2020-03-02 3
全部搜索增加2项 | bar: 2020-03-02 2 to 2020-03-02 3
收藏增加 | bar: 2020-03-16 1
|  | 楼盘增加消息铃铛 | 2 | bar: 2020-03-16 1
|  | 新闻资讯列表 详情 |  | 2020-03-02 4: 慈王农庄
|  | 楼盘详情增加功能 地图-跳转第三方 效果图啥户型的 保存图片 | 2 | 2020-03-16 2: 慈王农庄
立即推荐滚轮筛选 | bar: 2020-03-16 4 to 2020-03-16 5
楼盘完善信息滚轮 | bar: 2020-03-16 4 to 2020-03-16 5
|  | 动态列表详情 | 2 | bar: 2020-03-16 4 to 2020-03-16 5
|  | 我的推荐 | 1 | bar: 2020-03-23 1
|  | 地图找房 | 1 | bar: 2020-03-23 2