## 项目计划
购房通项目计划表（最新计划见甘特图）
节点 | 端别 | 公众号&APP | 后台&接口 | 完成时间
节点1 | 公众号 | 半山会首页，搜索，详情，报名，我的订单，订单详情 | 首页搜索楼盘/活动，活动消息/房产消息，活动首页/活动搜索，活动详情/报名活动/活动支付，活动订单管理 | 2020-03-04
节点2 |  | 我的消息，全部搜索，收藏，楼盘增加消息铃铛，新闻资讯列表&详情，楼盘详情增加功能 | 房产首页/房产搜索，楼盘详情/楼盘动态/动态详情，经纪人认证，推荐业主，新闻资讯，地图找房，我的推荐 | 2020-03-12
节点3 |  | 地图-跳转第三方，效果图户型，保存图片，立即推荐滚轮筛选、动态列表详情 | 活动管理，活动订单，楼盘管理-楼盘列表/添加编辑，楼盘管理-动态、效果图、户型图 | 2020-03-23
节点4 |  | 我的推荐，地图找房 | 购房需求，推荐管理，身份管理，线索管理，新闻资讯 | 2020-04-06
节点5 |  | 公众号测试修改完成 | 后台&接口测试修改完成 | 2020-04-20
节点6 | 第三方 |  | 对接名源云客（15-25个工作日） | 2020-05-25
节点7 | APP | 购房通首页、个人中心 |  | 2020-03-05
节点8 |  | 金杯商城 |  | 2020-03-12
节点9 |  | 订单中心 |  | 2020-03-18
节点10 |  | 金杯酒店 |  | 2020-04-02
节点11 |  | 半山会 |  | 2020-04-10
节点12 |  | 房产 |  | 2020-04-28
节点13 |  | APP测试修改完成 |  | 2020-05-19

## 02-27
项目甘特图
项目 | 303红包
|  |  |  | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20 | [6 empty] | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
端别 | 任务名称
公众号 | 页面 | 首页 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
个人中心—地址、性别 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
H5 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
领取信息列表 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
公共列表详情 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
注册登录 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
|  | 完善资料 | 2 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
扫一扫- 幸运码 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
图片验证 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
获得奖品-n个情况 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
|  | 没获奖 | 2 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
| 功能 | 首页 | 1 | bar: 2020-04-13 4
个人中心—地址、性别 | bar: 2020-04-13 5
H5 | bar: 2020-04-13 5
领取信息列表 | bar: 2020-04-13 5
|  | 公共列表详情 | 1 | bar: 2020-04-13 5
|  | 注册登录 | 2 | bar: 2020-04-13 6; 2020-04-20 2
完善资料 | bar: 2020-04-20 3 to 2020-04-20 4
扫一扫- 幸运码 | bar: 2020-04-20 3 to 2020-04-20 4
|  | 图片验证 | 2 | bar: 2020-04-20 3 to 2020-04-20 4
获得奖品-n个情况 | bar: 2020-04-20 5
|  | 没获奖 | 1 | bar: 2020-04-20 5