## 项目进度甘特图
项目甘特图
项目 | 粉笔编辑器
|  |  |  | 2020-03-23 | [6 empty] | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
端别 | 任务名称 |  |  | 2020-03-23 1: 计划甘特图
服务端 | 后台 | 用户管理、热门搜索 | 1 | bar: 2020-03-23 1
|  | 系统设置、banner管理 | 1 | bar: 2020-03-23 2
|  | 相关介绍、公告管理 | 1 | bar: 2020-03-23 3
|  | 城市管理 | 1 | bar: 2020-03-23 4
|  | 单项管理 | 2 | bar: 2020-03-23 5 to 2020-03-23 6
|  | B2B管理 | 1 | bar: 2020-03-30 1
|  | 旅业人管理 | 1 | bar: 2020-03-30 2
|  | 分账号管理 | 6 | bar: 2020-03-30 3 to 2020-03-30 4
|  | 商品管理 | 2 | bar: 2020-03-30 5; 2020-04-06 1
|  | 旅品会订单管理 | 2 | bar: 2020-04-06 2 to 2020-04-06 3
|  | 财务管理 | 1 | bar: 2020-04-06 4
行程管理 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
|  | 首页、权限管理及后台整体细节 | 2 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
需求列表
单项管理（3项）

## 详细计划
项目开发计划
节点 | 后台 | 完成时间 | 工作日
节点1 | 数据库设计、项目熟悉 | 2020-03-11 | 3
| 用户管理、热门搜索 | 2020-03-12 | 1
| 系统设置、banner管理 | 2020-03-13 | 1
节点2 | 相关介绍、公告管理 | 2020-03-16 | 1
| 城市管理 | 2020-03-17 | 1
| 单项管理 | 2020-03-19 | 2
| B2B管理 | 2020-03-20 | 1
节点3 | 旅业人管理 | 2020-03-23 | 1
| 分账号管理、行程管理 | 2020-03-31 | 6
节点4 | 商品管理 | 2020-04-02 | 2
| 旅品会订单管理 | 4月6号 | 2
节点5 | 财务管理 | 4月7号 | 1
| 首页、权限管理及后台整体的细节修复 | 2020-04-09 | 2
系统测试 | 项目整体测试修改完成