## Sheet1
图例 | 日期 | 2019011【百润洪OA】 | 2019015【跑腿团购】 | 2019016【GD电召车】 | 2019018【重庆公交网约车】 | 2019019【普路托】 | 2019020【萌芽直播】 | 201921【购房通】 | 2019022【人才库】 | 2019024【宝未来】 | 2019025【犬证】 | 2019026【西昌行】 | 2019027【越南网约车】 | 2019028【小站直播】 | 海豚直播 | 文旅 | 共享菜园 | 粉笔编辑器
| 2019-09-01 | 节点一 |  |  | 项目框架搭建完成
1 | 2019-09-02
1 | 2019-09-03
1 | 2019-09-04
1 | 2019-09-05
1 | 2019-09-06
2019-09-07
2019-09-08
1 | 2019-09-09
1 | 2019-09-10
1 | 2019-09-11 |  | 接口开发完成 |  | 接口、APP开发完成
1 | 2019-09-12
1 | 2019-09-13
2019-09-14
2019-09-15
1 | 2019-09-16 |  |  | APP节点1：登录注册 |  |  | 【进入开发】
1 | 2019-09-17
1 | 2019-09-18
1 | 2019-09-19
1 | 2019-09-20 |  | 管理后台、小程序、APP开发完成 |  | 1.0版本开发测试完成上线
2019-09-21
2019-09-22
1 | 2019-09-23
1 | 2019-09-24
1 | 2019-09-25
1 | 2019-09-26
1 | 2019-09-27
2019-09-28
| 2019-09-29 | 节点二 |  |  |  | 【进入开发】 | 项目测试版提交
1 | 2019-09-30
1 | 2019-10-01
1 | 2019-10-02
1 | 2019-10-03
1 | 2019-10-04
| 2019-10-05 |  | 后台、接口、安卓流程跑通 | APP节点2：订单流程
2019-10-06
1 | 2019-10-07
1 | 2019-10-08 |  | 小程序开发完成
1 | 2019-10-09
1 | 2019-10-10
1 | 2019-10-11 | 开发测试版演示
2019-10-12
| 2019-10-13 |  |  | APP节点3：用户个人中心
1 | 2019-10-14 | [6 empty] | 【进入开发】
1 | 2019-10-15
1 | 2019-10-16
1 | 2019-10-17
1 | 2019-10-18 |  |  |  |  | 接口、后台开发测试版
2019-10-19
| 2019-10-20 |  |  | APP节点4：司机个人中心、后台开发完成
1 | 2019-10-21 |  | 项目测试版演示 | 【安卓-进入开发】 | 【小程序-进入开发】
1 | 2019-10-22
1 | 2019-10-23 | [6 empty] | 节点3
1 | 2019-10-24
1 | 2019-10-25
2019-10-26
| 2019-10-27 | 1期功能开发测试完成
1 | 2019-10-28 |  |  | 项目功能开发完成，进入测试 |  |  |  | 【小程序-进入开发】
1 | 2019-10-29
1 | 2019-10-30 | [6 empty] | 节点4
1 | 2019-10-31 |  |  |  |  | 接口、后台开发测试版
1 | 2019-11-01
2019-11-02
2019-11-03
1 | 2019-11-04 |  |  |  | 2.0出租车功能【进入开发】
1 | 2019-11-05
1 | 2019-11-06 | [6 empty] | 节点5
1 | 2019-11-07
1 | 2019-11-08
2019-11-09
2019-11-10
1 | 2019-11-11
1 | 2019-11-12
1 | 2019-11-13 | [6 empty] | 节点6
1 | 2019-11-14
1 | 2019-11-15
2019-11-16
| 2019-11-17 | 节点三
1 | 2019-11-18
1 | 2019-11-19
1 | 2019-11-20 |  |  |  | 项目提交测试版 |  |  | 节点7
1 | 2019-11-21
1 | 2019-11-22
2019-11-23
2019-11-24
1 | 2019-11-25
1 | 2019-11-26
1 | 2019-11-27 | [6 empty] | 节点8
1 | 2019-11-28
1 | 2019-11-29
2019-11-30
2019-12-01
1 | 2019-12-02
1 | 2019-12-03
1 | 2019-12-04 | [6 empty] | 节点9
1 | 2019-12-05
1 | 2019-12-06 | [6 empty] | 节点10
2019-12-07
2019-12-08
1 | 2019-12-09
1 | 2019-12-10
1 | 2019-12-11
1 | 2019-12-12
1 | 2019-12-13
2019-12-14
| 2019-12-15 | 二期功能开发测试完成
1 | 2019-12-16
1 | 2019-12-17 | [6 empty] | 开发完成
1 | 2019-12-18
1 | 2019-12-19
1 | 2019-12-20
2019-12-21
| 2019-12-22 | [7 empty] | 节点1 | 节点1
1 | 2019-12-23
1 | 2019-12-24 | [6 empty] | 测试上线
1 | 2019-12-25
1 | 2019-12-26
1 | 2019-12-27
2019-12-28
| 2019-12-29 | [8 empty] | 节点2
1 | 2019-12-30 | [7 empty] | 节点2
1 | 2019-12-31 | [9 empty] | 节点1 | 出租车版本
1 | 2020-01-01
1 | 2020-01-02
1 | 2020-01-03
2020-01-04
| 2020-01-05 | [8 empty] | 节点3
1 | 2020-01-06
1 | 2020-01-07
1 | 2020-01-08
1 | 2020-01-09 | [7 empty] | 节点3
1 | 2020-01-10
2020-01-11
| 2020-01-12 | [8 empty] | 节点4
1 | 2020-01-13
1 | 2020-01-14
1 | 2020-01-15
1 | 2020-01-16 | [12 empty] | 测试上线
1 | 2020-01-17
2020-01-18
2020-01-19
1 | 2020-01-20
1 | 2020-01-21
1 | 2020-01-22 | [9 empty] | 节点2
1 | 2020-01-23
1 | 2020-01-24
2020-01-25
2020-01-26
1 | 2020-01-27
1 | 2020-01-28
1 | 2020-01-29
1 | 2020-01-30
1 | 2020-01-31
2020-02-01
2020-02-02
1 | 2020-02-03
1 | 2020-02-04
1 | 2020-02-05
1 | 2020-02-06
1 | 2020-02-07
2020-02-08
2020-02-09
1 | 2020-02-10
1 | 2020-02-11
1 | 2020-02-12
1 | 2020-02-13
1 | 2020-02-14 | [11 empty] | 测试上线
2020-02-15
2020-02-16
1 | 2020-02-17
1 | 2020-02-18
1 | 2020-02-19
1 | 2020-02-20
1 | 2020-02-21 | [13 empty] | 测试上线
2020-02-22
2020-02-23
1 | 2020-02-24
1 | 2020-02-25
1 | 2020-02-26
1 | 2020-02-27
1 | 2020-02-28 | [10 empty] | 测试上线
2020-02-29
2020-03-01
1 | 2020-03-02
1 | 2020-03-03
1 | 2020-03-04
1 | 2020-03-05
1 | 2020-03-06
2020-03-07
2020-03-08
1 | 2020-03-09
1 | 2020-03-10
1 | 2020-03-11
1 | 2020-03-12
1 | 2020-03-13
2020-03-14
2020-03-15
1 | 2020-03-16
1 | 2020-03-17
1 | 2020-03-18
1 | 2020-03-19
1 | 2020-03-20
2020-03-21
2020-03-22
1 | 2020-03-23
1 | 2020-03-24
1 | 2020-03-25
1 | 2020-03-26
1 | 2020-03-27
2020-03-28
2020-03-29
1 | 2020-03-30
1 | 2020-03-31
1 | 2020-04-01
1 | 2020-04-02
1 | 2020-04-03
2020-04-04
2020-04-05
1 | 2020-04-06
1 | 2020-04-07
1 | 2020-04-08
1 | 2020-04-09
1 | 2020-04-10
2020-04-11
2020-04-12
1 | 2020-04-13
1 | 2020-04-14
1 | 2020-04-15
1 | 2020-04-16
1 | 2020-04-17
2020-04-18
2020-04-19
1 | 2020-04-20
1 | 2020-04-21
1 | 2020-04-22
1 | 2020-04-23
1 | 2020-04-24
2020-04-25
2020-04-26
1 | 2020-04-27
1 | 2020-04-28
1 | 2020-04-29
1 | 2020-04-30
1 | 2020-05-01
2020-05-02
2020-05-03
1 | 2020-05-04
1 | 2020-05-05
1 | 2020-05-06
1 | 2020-05-07
1 | 2020-05-08
2020-05-09
2020-05-10
1 | 2020-05-11
1 | 2020-05-12
1 | 2020-05-13
1 | 2020-05-14
1 | 2020-05-15
2020-05-16
2020-05-17
1 | 2020-05-18
1 | 2020-05-19
1 | 2020-05-20
1 | 2020-05-21
1 | 2020-05-22
2020-05-23
2020-05-24
1 | 2020-05-25
1 | 2020-05-26
1 | 2020-05-27
1 | 2020-05-28
1 | 2020-05-29
2020-05-30
2020-05-31
1 | 2020-06-01
1 | 2020-06-02
1 | 2020-06-03
1 | 2020-06-04
1 | 2020-06-05
2020-06-06
2020-06-07
1 | 2020-06-08
1 | 2020-06-09
1 | 2020-06-10
1 | 2020-06-11
1 | 2020-06-12
2020-06-13
2020-06-14
1 | 2020-06-15
1 | 2020-06-16
1 | 2020-06-17
1 | 2020-06-18
1 | 2020-06-19
2020-06-20
2020-06-21
1 | 2020-06-22
1 | 2020-06-23
1 | 2020-06-24
1 | 2020-06-25
1 | 2020-06-26
2020-06-27
2020-06-28
1 | 2020-06-29
1 | 2020-06-30
1 | 2020-07-01
1 | 2020-07-02
1 | 2020-07-03
2020-07-04
2020-07-05
1 | 2020-07-06
1 | 2020-07-07
1 | 2020-07-08
1 | 2020-07-09
1 | 2020-07-10
2020-07-11
2020-07-12
1 | 2020-07-13
1 | 2020-07-14
1 | 2020-07-15
1 | 2020-07-16
1 | 2020-07-17
2020-07-18
2020-07-19
1 | 2020-07-20
1 | 2020-07-21
1 | 2020-07-22
1 | 2020-07-23
1 | 2020-07-24
2020-07-25
2020-07-26
1 | 2020-07-27
1 | 2020-07-28
1 | 2020-07-29
1 | 2020-07-30
1 | 2020-07-31
2020-08-01
2020-08-02
1 | 2020-08-03
1 | 2020-08-04
1 | 2020-08-05
1 | 2020-08-06
1 | 2020-08-07
2020-08-08
2020-08-09
1 | 2020-08-10
1 | 2020-08-11
1 | 2020-08-12
1 | 2020-08-13
1 | 2020-08-14
2020-08-15
2020-08-16
1 | 2020-08-17
1 | 2020-08-18
1 | 2020-08-19
1 | 2020-08-20
1 | 2020-08-21
2020-08-22
2020-08-23
1 | 2020-08-24
1 | 2020-08-25
1 | 2020-08-26
1 | 2020-08-27
1 | 2020-08-28
2020-08-29
2020-08-30
1 | 2020-08-31
1 | 2020-09-01
1 | 2020-09-02
1 | 2020-09-03
1 | 2020-09-04
2020-09-05
2020-09-06
1 | 2020-09-07
1 | 2020-09-08
1 | 2020-09-09
1 | 2020-09-10
1 | 2020-09-11
2020-09-12
2020-09-13
1 | 2020-09-14
1 | 2020-09-15
1 | 2020-09-16
1 | 2020-09-17
1 | 2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
1 | 2020-09-21
1 | 2020-09-22
1 | 2020-09-23
1 | 2020-09-24
1 | 2020-09-25
2020-09-26
2020-09-27
1 | 2020-09-28
1 | 2020-09-29
1 | 2020-09-30
1 | 2020-10-01
1 | 2020-10-02
2020-10-03
2020-10-04
1 | 2020-10-05
1 | 2020-10-06
1 | 2020-10-07
1 | 2020-10-08
1 | 2020-10-09
2020-10-10
2020-10-11
1 | 2020-10-12
1 | 2020-10-13
1 | 2020-10-14
1 | 2020-10-15
1 | 2020-10-16
2020-10-17
2020-10-18
1 | 2020-10-19
1 | 2020-10-20
1 | 2020-10-21
1 | 2020-10-22
1 | 2020-10-23
2020-10-24
2020-10-25
1 | 2020-10-26
1 | 2020-10-27
1 | 2020-10-28
1 | 2020-10-29
1 | 2020-10-30
2020-10-31
2020-11-01
1 | 2020-11-02
1 | 2020-11-03
1 | 2020-11-04
1 | 2020-11-05
1 | 2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
1 | 2020-11-09
1 | 2020-11-10
1 | 2020-11-11
1 | 2020-11-12
1 | 2020-11-13
2020-11-14
2020-11-15
1 | 2020-11-16
1 | 2020-11-17
1 | 2020-11-18
1 | 2020-11-19
1 | 2020-11-20
2020-11-21
2020-11-22
1 | 2020-11-23
1 | 2020-11-24
1 | 2020-11-25
1 | 2020-11-26
1 | 2020-11-27
2020-11-28
2020-11-29
1 | 2020-11-30
1 | 2020-12-01
1 | 2020-12-02
1 | 2020-12-03
1 | 2020-12-04
2020-12-05
2020-12-06
1 | 2020-12-07
1 | 2020-12-08
1 | 2020-12-09
1 | 2020-12-10
1 | 2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
1 | 2020-12-14
1 | 2020-12-15
1 | 2020-12-16
1 | 2020-12-17
1 | 2020-12-18
2020-12-19
2020-12-20
1 | 2020-12-21
1 | 2020-12-22
1 | 2020-12-23
1 | 2020-12-24
1 | 2020-12-25
2020-12-26
2020-12-27
1 | 2020-12-28
1 | 2020-12-29
1 | 2020-12-30
Note on C2: Administrator: 系统管理，业务管理,合同模板管理，公司管理,组织管理,员工管理,通讯录 ,客服管理，合同管理，统计报表(客服统计),审批中心，流程管理,权限管理,法务管理
Note on E17: Administrator: 用户端： 登录注册、主页 司机端： 登录注册、主页
Note on C30: Administrator: 财务管理（专利核费,专利官费付费申请），案件管理(专利案件管理),订单管理（订单管理，软著案件管理），后勤管理(软著后勤)，业务撰写（软著撰写），业务申报（软著申报） ,财务管理（商标核费,邮寄申请,发票管理），案件管理（商标案件管理），业务后勤（商标后勤），业务撰写（商标撰写）,业务申报（商标申报），订单管理(商标案件管理),文件扫描
Note on E36: Administrator: 用户端、司机端： 实时订单、预约订单接单跑单流程
Note on D39: 中间插入了充电线项目
Note on E44: Administrator: 用户端： 个人中心、消息中心
Note on E51: Administrator: 司机端： 个人中心、消息中心
Note on I54: Administrator: 系统设置、管理员管理、用户管理、公告管理 用户注册、钱包、收货地址、个人信息、绑定银行卡、交易密码、消息、绑定手机、微信授权
Note on I61: Administrator: 优惠卷管理、APP设置、房屋管理 我的房屋、首页、优惠卷、个人中心-收藏、余额充值、积分提现
Note on I68: Administrator: 商城分类管理、规格管理、属性管理、商品列表 首页-商品搜索、商城首页、商城搜索、商品分类、商品详情
Note on I75: Administrator: 添加商品、修改商品等商品相关操作、商城订单管理、营销活动-限时抢购 商城购物车、商品下单、商品购买支付、我的订单（售后、列表）
Note on C79: Administrator: 首页报表,员工首页,提成规则，操作日志,报表统计(订单统计,利润统计,提成统计) ,消息中心,企业邮箱,企业云盘,工作日志,财务管理（专利核费,专利官费付费申请），案件管理(专利案件管理),后勤管理(专利后勤)，业务撰写（专利撰写），业务申报（专利申报） ,财务管理（项目撰写提成），案件管理（项目案件管理），业务后勤（项目后勤），业务撰写（项目撰写）,订单管理(项目案件管理),财务管理（员工工资管理,员工提成管理,业务员提成） ,工资提成（业务员提成,工资信息（人事）,工资信息（员工）,员工提成）,快递管理
Note on I82: Administrator: 营销活动-拼团购买、酒店设置、房间设置、酒店管理-酒店列表 限时抢购、拼团购买、酒店首页、搜索酒店、酒店详情相关服务
Note on I89: Administrator: 酒店详细信息管理（图片、详情页相关）、添加酒店-基本信息 酒店预订房间、套餐、规格选择相关服务
Note on I96: Administrator: 酒店房间信息管理（价格、返佣、规格等）、酒店订单管理、财务管理 根据日期选房、预定酒店支付流程、酒店订单
Note on I98: Administrator: 版本管理、文案设置、反馈管理、售后管理、后台首页 订单中心相关服务、待使用兑换码、文案、分享、获取APP最新版本
Note on J114: Administrator: 权限管理,子公司管理,组织架构管理，职务规划管理，员工管理 登录,首页（我的信息，我的培训，我的奖惩，我的薪资，内聘机会，公司通讯录），应用（团队管理，人才检索，人才预警，数据报表），消息，更多（投递记录，信息修改，账户安全，意见反馈，使用帮助）
Note on K114: Administrator: 后台：系统设置，app设置（广告页设置，首页banner管理，分享增加有效期，相关介绍，帮助中心），反馈管理、公告管理，订单管理（激活码激活记录，订单管理），作业管理（作业管理，班级管理），课程管理 PC端：登录，注册，首页，渠道商，课程登录，个人中心，章节练习，高考真题，章节测评，综合测评，班级作业，帮助中心，我和小助理聊聊 小程序端：（首页--（广告，用户，渠道商），练习（章节练习，高考真题），测评（章节测评，综合测评），抖课）前后台开发完成，（我的未登录状态，我的学习大数据，我的作业，我的分享增加有效期，我的使用激活码，观看课程记录，我要跟小助理聊聊天，联系客服，关于我们，我的帮助中心，退出登录,个人信息，平台公告）的接口开发
Note on K121: Administrator: 后台：激活码管理，测评管理（综合测评，章节测评），练习管理（高考真题管理，章节练习管理），题库管理（章节，知识点，题目） 公众号家长端：登录，注册，首页，我的 小程序端：（首页--（广告，用户，渠道商），练习（章节练习，高考真题），测评（章节测评，综合测评），抖课）前后台联调
Note on J122: Administrator: 人才库管理，薪资管理，信息管理 前后台联调
Note on L123: Administrator: 犬证申请流程+后台
Note on K128: Administrator: 后台：合作伙伴管理（合作伙伴管理，合作伙伴申请管理），用户管理（学生管理，家长管理），教师管理，权限管理 教师合伙人后台： 合作伙伴端（登录注册，教师管理，班级管理，学生管理，测评管理，激活码管理，作业管理），教师端（登录，作业管理，班级管理） 小程序端：（我的未登录状态，我的学习大数据，我的作业，我的分享增加有效期，我的使用激活码，观看课程记录，我要跟小助理聊聊天，联系客服，关于我们，我的帮助中心，退出登录,个人信息，平台公告）前台开发
Note on J132: Administrator: 首页，统计报表
Note on K135: Administrator: 后台：首页及后台整体的细节修复 小程序端：（我的未登录状态，我的学习大数据，我的作业，我的分享增加有效期，我的使用激活码，观看课程记录，我要跟小助理聊聊天，联系客服，关于我们，我的帮助中心，退出登录,个人信息，平台公告）前后台联调
Note on L145: Administrator: 机构+帖子