## 项目计划
项目甘特图
项目 | 303红包
|  |  |  | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20 | [6 empty] | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
端别 | 任务名称
公众号 | 页面 | 首页 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
个人中心—地址、性别 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
H5 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
领取信息列表 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
公告列表详情 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
注册登录 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
|  | 完善资料 | 2 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
扫一扫- 幸运码 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
图片验证 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
获得奖品-n个情况 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
|  | 没获奖 | 2 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
| 功能 | 首页 | 1 | bar: 2020-04-13 4
个人中心—地址、性别 | bar: 2020-04-13 5
H5 | bar: 2020-04-13 5
领取信息列表 | bar: 2020-04-13 5
|  | 公共列表详情 | 1 | bar: 2020-04-13 5
|  | 注册登录 | 2 | bar: 2020-04-20 1 to 2020-04-20 2
完善资料 | bar: 2020-04-20 3 to 2020-04-20 4
扫一扫- 幸运码 | bar: 2020-04-20 3 to 2020-04-20 4
|  | 图片验证 | 2 | bar: 2020-04-20 3 to 2020-04-20 4
获得奖品-n个情况 | bar: 2020-04-20 5
|  | 没获奖 | 1 | bar: 2020-04-20 5
服务端 | 接口 | 数据库设计/架构设计 | 1.5 | bar: 2020-04-06 4 to 2020-04-06 5
|  | 微信授权/登录/注册/ | 1.5 | bar: 2020-04-13 1 to 2020-04-13 2
个人信息修改/绑定/获取个人信息 | bar: 2020-04-13 1 to 2020-04-13 2
|  | 领取信息 活动细则 公告 | 1.5 | bar: 2020-04-13 3 to 2020-04-13 4
|  | 扫码 | 1 | bar: 2020-04-13 5
| 后台 | 首页 | 1 | bar: 2020-04-20 1
|  | 用户管理/奖品设置 | 1 | bar: 2020-04-20 2
|  | 扫码管理/奖品设置 | 1 | bar: 2020-04-20 3
|  | 二维码生成 | 1 | bar: 2020-04-20 4
|  | 财务管理/公告管理 | 1 | bar: 2020-04-20 5
|  | 操作日记管理/活动细则/红包类别设置 | 1 | bar: 2020-04-20 6

## Sheet1
数据库设计/架构设计 | 1.5
微信授权/登录/注册/ | 1.5
个人信息修改/绑定/获取个人信息
领取信息 活动细则 公告 | 1.5
扫码 | 1
首页 | 1
用户管理/奖品设置 | 1
扫码管理/奖品设置 | 1
二维码生成 | 1
财务管理/公告管理 | 1
操作日记管理/活动细则/红包类别设置 | 1
| 页面4 | 接口7
首页 |  | 1
个人中心—地址、性别
H5
领取信息列表
公共列表详情 |  | 1
注册登录 |  | 2
完善资料 | 2
扫一扫- 幸运码
图片验证 |  | 2
获得奖品-n个情况
没获奖 | 2 | 1