## 02-27
项目甘特图
项目 | 材慧团
|  |  |  | 2020-03-30 | [6 empty] | 2020-04-06 | [6 empty] | 2020-04-13 | [6 empty] | 2020-04-20 | [6 empty] | 2020-04-27 | [6 empty] | 2020-05-04
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
端别 | 任务名称 |  |  | 2020-03-30 1: 计划甘特图
服务端 | 接口 | 数据库设计，框架整理 | 2 | bar: 2020-03-30 1 to 2020-03-30 2
|  | 登录，注册，邀请，启动页 | 1 | bar: 2020-03-30 3
|  | 个人中心(不包含欠款信息) | 2 | bar: 2020-03-30 4 to 2020-03-30 5
|  | 首页（banner，消息，搜索，商品列表） | 2 | bar: 2020-04-06 1 to 2020-04-06 2
|  | 美食菜品下单 | 2 | bar: 2020-04-06 3 to 2020-04-06 4
|  | 材料商品下单 | 2 | bar: 2020-04-06 5; 2020-04-13 1
|  | 菜品购物车，材料购物车 | 1 | bar: 2020-04-13 2
|  | 订单管理 | 2 | bar: 2020-04-13 3 to 2020-04-13 4
|  | 欠款信息 | 1 | bar: 2020-04-13 5
|  | 食堂商家 | 3 | bar: 2020-04-20 1 to 2020-04-20 3
|  | 材料商家 | 1 | bar: 2020-04-20 4
|  | 微信支付，支付宝支付，欠款支付 | 2 | bar: 2020-04-20 5; 2020-04-27 1
| 管理后台 | 首页 | 3 | bar: 2020-03-30 5 to 2020-03-30 7
|  | 权限管理 | 3 | bar: 2020-04-06 1 to 2020-04-06 3
|  | 用户管理 | 1 | bar: 2020-04-06 4
|  | 商品分类管理 | 1 | bar: 2020-04-06 5
|  | 商家管理 | 1 | bar: 2020-04-06 6
|  | 商品管理 | 2 | bar: 2020-04-06 7 to 2020-04-13 1
|  | 订单管理 | 2 | bar: 2020-04-13 2 to 2020-04-13 3
|  | 库存管理 | 2 | bar: 2020-04-13 4 to 2020-04-13 5
|  | 财务管理 | 1 | bar: 2020-04-13 6
|  | 公告管理 | 1 | bar: 2020-03-30 1
|  | APP管理 | 1 | bar: 2020-03-30 2
|  | 版本管理 | 1 | bar: 2020-03-30 3
|  | 反馈管理 | 1 | bar: 2020-03-30 3
|  | 系统设置 | 1 | bar: 2020-03-30 4
前端 | H5（安卓&IOS） | APP登录 | 1 | bar: 2020-03-30 1
|  | 启动页广告页 | 1 | bar: 2020-03-30 2
|  | 首页首页搜索 | 1 | bar: 2020-03-30 3
|  | 首页材料详情 | 3 | bar: 2020-03-30 4 to 2020-03-30 6
|  | 首页材料购物车 | 3 | bar: 2020-03-30 7 to 2020-04-06 2
|  | 材料订单 | 2 | bar: 2020-04-06 3 to 2020-04-06 4
|  | 消息 | 3 | bar: 2020-04-06 5 to 2020-04-06 7
|  | 首页地址定位 | 1 | bar: 2020-04-13 1
|  | 首页食堂详情 | 1 | bar: 2020-04-13 2
|  | 食堂订单 | 3 | bar: 2020-04-13 3 to 2020-04-13 5
|  | 我的个人资料 | 2 | bar: 2020-04-13 6 to 2020-04-13 7
|  | 我的实名认证 | 1 | bar: 2020-04-20 1
|  | 我的邀请好友 | 1 | bar: 2020-04-20 2
|  | 我的地址 | 3 | bar: 2020-04-20 3 to 2020-04-20 5
|  | 我的积分 | 2 | bar: 2020-04-20 6 to 2020-04-27 1
|  | 我的申请合作 | 3 | bar: 2020-04-27 2
|  | 我的关于我们 | 1 | bar: 2020-04-27 3
|  | 我的设置 | 1 | bar: 2020-04-27 4