## Sheet1
|  |  |  | 服务端 |  | APP端 |  | Web前端 |  |  |  | 测试
|  |  |  | 接口开发 | 后台开发 | 安卓 | IOS | 公众号 | 小程序 | H5 | web
1 | 普路托 |  | 测试修改完成，客户验收中 | 苟攀 | 苟攀 | 廖祥 | 罗晓明
2 | 西昌行 |  | 开发中，专线车10号，24号专车 | 苟攀 | 苟攀 | 廖祥 | 罗晓明
3 | 犬证 | 2020-02-15 | 开发完成，测试中 | 唐宗君 | 姚琪 |  |  |  | 刘海龙 |  |  | 余成香
4 | 小站直播 | 2020-02-15 | 开发完成，测试中 | 冷斌 | 冷斌 | 周正权 | 袁浪 |  |  |  |  | 李艳玲
5 | 海狮直播 | 2020-02-22 | 开发完成，测试中 | 冷斌 | 冷斌 | 周正权 | 袁浪 |  |  |  |  | 李艳玲
6 | 华西人才库 | 2020-02-22 | 开发完成，测试中 | 郭宏锦团队 | 郭宏锦团队、李自明 |  |  | 陈超 |  |  |  | 王秋方
7 | 宝未来 | 2020-02-22 | 开发完成，测试中 | 郭宏锦团队 | 郭宏锦团队 |  |  |  | 郭宏锦团队 |  | 郭宏锦团队 | 王秋方
8 | 重大网站 | 2020-02-15 | 开发中 | [7 empty] | 程书林
9 | 购房通1.0/2.0 |  | 开发中 | 柏华 | 马丹 | 周正权 | 刘亿前 | 程书林
10 | 慈王农庄 | 2020-02-29 | 设计完成，待进入开发 | 唐宗君 | 李自明 |  |  |  | 程书林 |  |  | 典典本周
11 | 303红包 |  | 设计完成，15号后
12 | 粉笔 |  | 新增需求确认UI |  | 李自明
13 | 全村都好玩 |  | 设计完成，待进入开发 | 姚琪 | 马丹 |  |  | 陈超 |  |  |  | 王秋方
14 | 工地美团 | 54个工作日 | 02-25客户确认原型UI | ？？ | ？？ |  |  |  |  | ？？ |  |  | app（混合开发），后台 | 2月10号看能否跟客户沟通原型
15 | 招招出行
16 | 思遇直播 | 6月底 | 下周三（延迟3-9）原型备注，缺失的UI。 | 柏华 | ？？ | 廖祥 | 袁浪
17 | 冰点水 | 1个月 |  | 冷斌 | 冷斌 | 周正权 | 刘亿前
18 | 游戏项目 | 19工作日 | 冰雪王国游戏（项目组1周） | 唐宗君 | 唐宗君 | 周正权 | 刘亿前
19 | 球鞋仓库 |  |  | 苟攀 | 李自明 |  | 罗晓明
20 | 趣秀直播 | 35个工作日（25） | 可以进入开发了（确认商务） | 冷斌 | 冷斌 | 廖祥 | 袁浪
柬埔寨出行
| 教育直播 | 2020-05-15
医药商城
拉萨供暖
|  | 趣秀直播 | PHP后台
|  | 冰点水 | PHP后台
|  | 工地美团 | 先评估下（接口、后台、H5）
|  | 全村都好玩 | 后台

## Sheet2
服务端 | 苟攀 | 西昌行：10号出专线车，24号出专车 |  |  | 2020-03-10
| 唐宗君 | 犬证接口：10号可进入新项目 | （共享菜园接口）
| 马丹 | 购房通2.0后台（2个月） |  |  | 2020-04-20
| 柏华 | 购房通2.0接口（2个月） | 重大网站部署 |  | 2020-04-20
| 李自明 | 宝未来后台：测试中 | （共享菜园后台）
| 姚琪 | 犬证后台：10号可进入新项目 | （粉笔编辑器后台）
IOS | 罗晓明 | 西昌行：10号出专线车，24号出专车 | 小站、海狮直播协助 |  | 2020-03-10
| 刘亿前 | 购房通1.0（顺延） | 海狮直播（2-15）
| 袁浪 | 小站直播（2-15） | 海狮直播（2-15） |  | 2月底
Android | 廖祥 | 西昌行：10号出专线车，24号出专车 | 小站、海狮直播协助 |  | 2020-03-10
| 周正权 | 小站直播（2-15） | 海狮直播（2-15） | 购房通1.0（顺延）
Web | 程书林 | 重大网站 | 购房通2.0 | （共享菜园）
| 刘海龙 | 犬证小程序
测试 | 刘江龙 | 犬证（2-15） | 小站直播（2-15） | 海狮直播（2-15）
| 王秋方 | 宝未来（2-15） | 宝未来（2-15） | （农旅新需求)
| 李艳玲 | 小站直播（2-15） | 海狮直播（2-15） | 购房通APP
| 余成香 | 犬证（2-15） | 购房通公众号 | (共享菜园新需求)
产品设计 | 胡佳新 | 粉笔后台（2-18） | 工地后台（2-28）
| 杨鹏 | 农旅后台（2-13）
| 贺玲红 | 工地美团等待确认
| 刘晓霞 | 招招出行修改中
蒋旖旎