## 项目开发计划
陈雍课堂项目开发计划
序号 | 模块 | 功能 | 开始时间 |  | 完成时间
1 | 登录注册 | 登录，注册，三方登录，忘记密码 | 2020-05-06 | 2 | 2020-05-08
2 | 个人中心 | 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服 | 2020-05-08 | 11 | 2020-05-25
3 | 首页 | 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付 | 2020-05-25 | 10 | 2020-06-08
4 | 课程直播 | 列表，筛选 | 2020-06-08 | 2 | 2020-06-10
5 | 课表 | 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度 | 2020-06-10 | 5 | 2020-06-17
6 | 在线考试 | 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表) | 2020-06-17 | 3 | 2020-06-22
7 | 测试 | 系统测试 | 2020-06-22 | 10 | 2020-07-06
陈雍课堂项目开发计划
序号 | 模块 | 功能 | 开始时间 |  | 完成时间
1 | 登录注册 | 登录，注册，三方登录，忘记密码 | 2020-05-06 | 2 | 2020-05-08
2 | 个人中心 | 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服 | 2020-05-08 | 11 | 2020-05-25
3 | 首页 | 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付 | 2020-05-25 | 10 | 2020-06-08
4 | 课程直播 | 列表，筛选 | 2020-06-08 | 2 | 2020-06-10
5 | 课表 | 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度 | 2020-06-10 | 5 | 2020-06-17
6 | 在线考试 | 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表) | 2020-06-17 | 3 | 2020-06-22
7 | 测试 | 系统测试 | 2020-06-22 | 10 | 2020-07-06
Formulas:
完成时间 = WORKDAY([开始时间],E3)
开始时间 = [完成时间, row above]

## 项目甘特图
项目实时进度甘特图
项目 | 陈雍课堂
|  |  |  | 2020-05-04 |  |  |  |  | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 任务名称 |  |  | 2020-05-04 1: 计划甘特图
安卓端-页面 | 登录注册 | 完善资料 | 2 | bar: 2020-05-04 3 to 2020-05-04 4
| 个人中心 | 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服 | 11 | bar: 2020-05-04 5 to 2020-05-11 3
| 首页 | 简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付 | 10 | bar: 2020-05-11 4 to 2020-05-18 4
| 课程直播 | 列表，筛选 | 2 | bar: 2020-05-18 5
| 课表 | 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度 | 5 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
| 在线考试 | 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表) | 3 | bar: 2020-05-25 3
安卓端-对接接口 | 登录注册 | 完善资料 | 2 | bar: 2020-05-25 4
| 个人中心 | 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服 | 11 | bar: 2020-05-25 4 to 2020-06-01 5
| 首页 | 简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付 | 10 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 4
| 课程直播 | 列表，筛选 | 2 | bar: 2020-06-08 5
| 课表 | 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度 | 5 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
| 在线考试 | 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表) | 3 | bar: 2020-06-15 4 to 2020-06-15 5
| 测试 |  | 10 | bar: 2020-06-22 1 to 2020-06-29 3; 2020-06-29 5 to 2020-07-06 1
IOS端-页面 | 登录注册 | 完善资料 | 2 | bar: 2020-05-04 3 to 2020-05-04 4
| 个人中心 | 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服 | 11 | bar: 2020-05-04 5 to 2020-05-11 3
| 首页 | 简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付 | 10 | bar: 2020-05-11 4 to 2020-05-18 4
| 课程直播 | 列表，筛选 | 2 | bar: 2020-05-18 5 to 2020-05-25 1
| 课表 | 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度 | 5 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
| 在线考试 | 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表) | 3 | bar: 2020-05-25 3
IOS端-对接接口 | 登录注册 |  | 2 | bar: 2020-05-25 4
| 个人中心 |  | 11 | bar: 2020-05-25 4 to 2020-06-01 5
| 首页 |  | 10 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 4
| 课程直播 |  | 2 | bar: 2020-06-08 5
| 课表 |  | 5 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
| 在线考试 |  | 3 | bar: 2020-06-15 4 to 2020-06-15 5
| 测试 |  | 10 | bar: 2020-06-22 1 to 2020-06-29 3; 2020-06-29 5 to 2020-07-06 1
首页-学习时间 |  |  | 0.5
首页-我的课程（直播大厅,推荐课程） |  |  | 0.8
注册-完善信息 |  |  | 0.3
购买课程-优惠券（什么情况下会有下载地址） |  |  | 0.5
我的课程-下载 |  |  | 0.3
课程直播-筛选（讲师，状态，价格） |  |  | 0.3
在线考试-试题列表 |  |  | 0.8
课程作业（所有的作业试题）
学习进度 |  |  | 0.5
日程安排 |  |  | 0.8
我的卡卷分类 |  |  | 0.5
意见反馈-添加图片
系统公告
客服电话配置
Note on B7: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B8: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B9: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B10: 列表，筛选
Note on B11: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B12: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)
Note on B13: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B14: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B15: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B16: 列表，筛选
Note on B17: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B18: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)
Note on B20: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B21: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B22: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B23: 列表，筛选
Note on B24: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B25: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)
Note on B26: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B27: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B28: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B29: 列表，筛选
Note on B30: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B31: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)

## Sheet1
|  |  | 2020-05-04 |  |  |  |  | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 任务名称 |  | 2020-05-04 1: 计划甘特图
项目进度 | 登录注册 | 2 | bar: 2020-05-04 3 to 2020-05-04 4
| 个人中心 | 11 | bar: 2020-05-04 5 to 2020-05-18 5
| 首页 | 10 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-06-01 5
| 课程直播 | 2 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 2
| 课表 | 5 | bar: 2020-06-08 3 to 2020-06-15 2
| 在线考试 | 3 | bar: 2020-06-15 3 to 2020-06-15 5
| 测试 | 10 | bar: 2020-06-22 1 to 2020-06-29 3; 2020-06-29 5 to 2020-07-06 1
安卓端-页面 | 登录注册 | 2 | bar: 2020-05-04 3 to 2020-05-04 4
| 个人中心 | 11 | bar: 2020-05-04 5 to 2020-05-11 3
| 首页 | 10 | bar: 2020-05-11 4 to 2020-05-18 4
| 课程直播 | 2 | bar: 2020-05-18 5
| 课表 | 5 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
| 在线考试 | 3 | bar: 2020-05-25 3
安卓端-对接接口 | 登录注册 | 2 | bar: 2020-05-25 4
| 个人中心 | 11 | bar: 2020-05-25 4 to 2020-06-01 5
| 首页 | 10 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 4
| 课程直播 | 2 | bar: 2020-06-08 5
| 课表 | 5 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
| 在线考试 | 3 | bar: 2020-06-15 4 to 2020-06-15 5
| 测试 | 10 | bar: 2020-06-22 1 to 2020-06-29 3; 2020-06-29 5 to 2020-07-06 1
IOS端-页面 | 登录注册 | 2 | bar: 2020-05-04 3 to 2020-05-04 4
| 个人中心 | 11 | bar: 2020-05-04 5 to 2020-05-11 3
| 首页 | 10 | bar: 2020-05-11 4 to 2020-05-18 4
| 课程直播 | 2 | bar: 2020-05-18 5
| 课表 | 5 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-05-25 2
| 在线考试 | 3 | bar: 2020-05-25 3
IOS端-对接接口 | 登录注册 | 2 | bar: 2020-05-25 4
| 个人中心 | 11 | bar: 2020-05-25 4 to 2020-06-01 5
| 首页 | 10 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 4
| 课程直播 | 2 | bar: 2020-06-08 5
| 课表 | 5 | bar: 2020-06-15 1 to 2020-06-15 3
| 在线考试 | 3 | bar: 2020-06-15 4 to 2020-06-15 5
| 测试 | 10 | bar: 2020-06-22 1 to 2020-06-29 3; 2020-06-29 5 to 2020-07-06 1
Note on B4: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B5: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B6: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B7: 列表，筛选
Note on B8: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B9: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)
Note on B11: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B12: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B13: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B14: 列表，筛选
Note on B15: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B16: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)
Note on B17: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B18: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B19: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B20: 列表，筛选
Note on B21: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B22: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)
Note on B24: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B25: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B26: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B27: 列表，筛选
Note on B28: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B29: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)
Note on B30: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B31: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B32: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B33: 列表，筛选
Note on B34: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B35: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)