## 项目开发计划
陈雍课堂项目开发计划
序号 | 模块 | 功能 | 开始时间 |  | 完成时间
1 | 登录注册 | 登录，注册，三方登录，忘记密码 | 2020-05-06 | 2 | 2020-05-08
2 | 个人中心 | 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服 | 2020-05-08 | 11 | 2020-05-25
3 | 首页 | 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付 | 2020-05-25 | 10 | 2020-06-08
4 | 课程直播 | 列表，筛选 | 2020-06-08 | 2 | 2020-06-10
5 | 课表 | 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度 | 2020-06-10 | 5 | 2020-06-17
6 | 在线考试 | 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表) | 2020-06-17 | 3 | 2020-06-22
7 | 测试 | 系统测试 | 2020-06-22 | 10 | 2020-07-06
Formulas:
完成时间 = WORKDAY([开始时间],E3)
开始时间 = [完成时间, row above]

## 项目甘特图
项目甘特图
项目 | 陈雍课堂
|  |  | 2020-05-04 |  |  |  |  | 2020-05-11 |  |  |  |  | 2020-05-18 |  |  |  |  | 2020-05-25 |  |  |  |  | 2020-06-01 |  |  |  |  | 2020-06-08 |  |  |  |  | 2020-06-15 |  |  |  |  | 2020-06-22 |  |  |  |  | 2020-06-29 |  |  |  |  | 2020-07-06 |  |  |  |  | 2020-07-13
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| 任务名称 |  | 2020-05-04 1: 计划甘特图
项目进度 | 登录注册 | 2 | bar: 2020-05-04 3 to 2020-05-04 4
| 个人中心 | 11 | bar: 2020-05-04 5 to 2020-05-18 5
| 首页 | 10 | bar: 2020-05-25 1 to 2020-06-01 5
| 课程直播 | 2 | bar: 2020-06-08 1 to 2020-06-08 2
| 课表 | 5 | bar: 2020-06-08 3 to 2020-06-15 2
| 在线考试 | 3 | bar: 2020-06-15 3 to 2020-06-15 5
| 测试 | 10 | bar: 2020-06-22 1 to 2020-06-29 3; 2020-06-29 5 to 2020-07-06 1
Note on B7: 登录，注册，三方登录，忘记密码
Note on B8: 首页,个人信息，修改,VIP,订单管理,收藏,下载,点评,关注,钱包,收藏,设置,公告消息,客服
Note on B9: 首页，直播大厅，我的课程，推荐课程，搜索，课程详情(收藏，分享，简介，目录，评论列表，增加评论)，讲师详情(收藏，分享，简介，课程，点评列表，增加点评)，详情直播，详情课程观看，下载，课程下单(地址管理，优惠劵)，支付
Note on B10: 列表，筛选
Note on B11: 课程作业，课程套餐，日程安排，学习进度
Note on B12: 试题列表，我的考试(考试列表，考题收藏列表)