## 项目计划
黔房课堂V1.0-项目计划表
阶段 | 端 | 功能模块 | 开始时间 |  | 结束时间
产品阶段 | 产品设计 | 产品UI设计 | 2020-06-04 | 20 | 2020-07-02
开发阶段 | 小程序开发 | 基础模块、登录注册功能开发 | 2020-07-02 | 4 | 2020-07-08
|  | 首页模块开发 | 2020-07-08 | 7 | 2020-07-17
|  | 课程、题库功能模块开发 | 2020-07-17 | 9 | 2020-07-30
|  | 个人中心、资讯模块开发 | 2020-07-30 | 6 | 2020-08-07
| 后端开发 | 管理后台&接口开发 | 2020-07-02 | 30 | 2020-08-13
测试阶段 | 测试 | 测试（小程序+后台测试） | 2020-08-07 | 4 | 2020-08-13
Formulas:
结束时间 = WORKDAY([开始时间],E3)
开始时间 = [结束时间, row above]